## ① 표지·심의결과
Pre-VRB 공통시트 V1.1 [배포용 템플릿]
VRB(Value & Verification Review Board) 상정 前 부문 공통 사전검토 양식
노란 셀만 입력하십시오. 회색 셀은 다른 시트 입력값으로 자동 계산됩니다.
1. 제안 개요 [입력: 사업부(영업팀, BD팀)]
과제/제안명 | AI 인프라 및 생성형 AI 구축 사업 | 고객/발주처 | 신용보증재단중앙회 (발주부서: AI디지털전환부)
사업 유형 | 공공 SI — 패키지SW 도입 및 커스터마이징 | 발주 방식 | 경쟁입찰 / 협상에의한계약
사업예산(추정, 원) | 617500000 | 사업기간 | 계약체결일로부터7개월
공고일 | 2026-10-00 | 제안 질의 마감일 | 공고문 미명시 — 확인 필요
입찰참가신청 마감 | 2026-10-00 (0) 00:00 | 제안서 제출 마감(D-day) | 2026-10-00 (0) 00:00
낙찰자 결정방식 | 협상에의한계약(기술능력평가분야배점한도의 85%이상인 자) | 기술:가격 배점 | 기술 90 : 가격 10
영업 담당 | AX서비스사업부 AX서비스영업팀 김산 이사대우 | 사업부 담당
연구소 담당 |  | PMO 담당 | AI사업부문 사업관리그룹 송승현 부장 / 송인성 부장
전략적 가치(상/중/하) | 중 | 판단 사유 | 주사업자 사업 참여나 고객과 사전에 과업에 대한 범위가 조정 되었고, GPU 서버 납기로 개발이 제한됨
2. 게이트 판정 요약 [자동 집계]
게이트 | 판정 지표 | 값 | 임계 기준 | 판정 | 비고
Gate 0 적격성 | 필수 자격요건 미충족 건수 | 0 | 0 건 | 미산정 | 1건이라도 미충족 시 참여 불가
Gate 1 기술 실현성 | 불가(X) 판정 건수 | 0 | 0 건 | 통과 | X 1건 이상 시 대안 확보 여부 확인
| 조건부(△) 비율 | 0% | 40% 이하 | 통과 | 조건부 비율이 높을수록 범위 불확실성 큼
Gate 2 사업성 | 예상 이익률 | 0% | 15% 이상 | 미산정 | 15% 이상 통과 / 5~15% 조건부 / 5% 미만 불참 권고
| 미반영 원가 반영 후 이익률 | 0% | 5% 이상 | 미산정 | 미반영 원가 최대치 반영 기준
Gate 3 리스크 | 리스크 등급 [최상] 건수 | 0 | 3건 이하 | 미산정 | 최상 리스크는 대응방안 필수 기재
| 미해결 확인사항 [최우선] 건수 | 0 | 0 건 | 미산정 | 최우선 항목 미회신 시 제안 리스크 과다
3. 요구사항 검토 요약 [자동 집계]
요구사항 수 (고유 ID) | 62 | 세부항목 수 | 261
제품 대응 (F1+F2) 건수 | 0 | 제품 추가개발 (F3) 건수 | 0
제품 미지원 (F4·SI 대상) 건수 | 0 | 가능여부 O / △ / X | 0 / 0 / 0
4. 부문별 공수 및 원가 [③ 요구사항 검토 / ⑥ 손익 시나리오 연동]
부문 | 공수(M/M) | 비중 | 월 단가(원) | 인건비(원) | 비고
AI사업부문 - 수행(개발) | 0 | 0% |  | 0 | 제안 활동 공수 (부문 방침에 따라 산정 여부 결정)
인공지능연구소(R&D) | 0 | 0% |  | 0 | 제품 추가개발 공수 (③시트 Fit 판정 F3 항목)
PM · PMO | 0 | 0% |  | 0 | PM 주관 산정 / PMO 가이드·검증 — 부장 단가 적용
외주 / 협력사 | 0 | 0% |  | 0 | 수행부서 가용 인력 부족분을 협력업체 외주용역으로 구성
합 계 (확정) | 0 | 0% |  | 0
외주 비중 (금액 기준) | 0% | 「소프트웨어 진흥법」 제51조: 물품(상용SW) 제외 SW사업금액의 50% 초과 불가 / 10% 초과 시 공동수급체 구성 원칙(미구성 시 사유 제시) / 하도급계획 적정성 평가와 연동
[참고] 영업(BD) 사전산정 | 0 | 확정 대비 증감 | 0 | 0% | 영업(BD) 사전산정치는 비교·검증용이며 원가 합계에는 합산하지 않습니다
5. VRB 최종 결정 및 조건 [입력: VRB / 심의위원회 의결]
VRB 최종 결정 |  | 결정일
의장 / 참석자 |  | 차기 검토 시점
결정 조건 및 단서
미결 항목 · 후속 Action
※ 심의위원회는 영업 및 제안 업무를 담당하는 "AX사업부문장 또는 유관 사업부장"과 구축 수행 업무를 담당하는 "AI사업부문"과 제품 개발 및 연구를 담당하는 "인공지능연구소"의 부서장이 최종 검토에 대한 의사결정을 한다.
Note on B2: [타 작성자 v0.1] [기능] Pre-VRB 공통시트 — 한국남부발전 실행형 AI 플랫폼 구축 용역 [서식 V2.0]
Note on B9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 부가세 여부 기입 필요
Note on B11: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 입찰참가자격등록 마감이 아닌지
Note on B31: [타 작성자 v0.1] 제품 활용률 (F1+F2+F3)
Note on B40: [타 작성자 v0.1] [참고] 영업(BD) 사전산정 — 본 건 미적용 (③시트 H열 입력 영역 공란)
Note on C7: [타 작성자 v0.1] 실행형 AI 플랫폼 구축 용역
Note on C8: [타 작성자 v0.1] 공공 SW 구축 용역 (생성형 AI 플랫폼·서비스 고도화, RAG 지식검색 고도화, NPU 기반 음성 AI 구축)
Note on C9: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 미기재(000,000,000원으로 표기) — 본공고 확정 후 반영
Note on C10: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 단계 — 본공고 미공고
Note on C11: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
Note on C12: [타 작성자 v0.1] 협상에 의한 계약 — 기술평가 기준·협상적격 점수는 RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
Note on C13: [타 작성자 v0.1] (공란)
Note on C15: [타 작성자 v0.1] (공란)
Note on C31: [타 작성자 v0.1 수식] =TEXT('③-1 비율 산정'!D26,"0.0%")&" (즉시대응 "&TEXT('③-1 비율 산정'!D27,"0.0%")&")" ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on C34: [타 작성자 v0.1 수식] =SUM('③ 요구사항 검토'!Q6:Q268)+SUM('③ 요구사항 검토'!R6:R268)+SUM('③ 요구사항 검토'!T6:T268) ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on C36: [타 작성자 v0.1 수식] =SUM('③ 요구사항 검토'!S6:S268) ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on C37: [타 작성자 v0.1 수식] =SUM('③ 요구사항 검토'!Y6:Y268) ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on C40: [타 작성자 v0.1 수식] None ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on D10: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 사전공고 마감일 의미가 아니면 해당 항목은 의미 없을 것으로 판단
Note on D31: [타 작성자 v0.1] 개발 구분 비율 (D1/D2/D3)
Note on D40: [타 작성자 v0.1] (공란)
Note on E7: [타 작성자 v0.1] 한국남부발전(주) AI전략부 (담당: 김영재 / 070-7713-8642)
Note on E8: [타 작성자 v0.1] 일반경쟁 입찰(협상에 의한 계약) — RFP 초안 Ⅰ-1 기재. 공동수급·기업규모 제한 등 세부 조건은 초안에 없음(Ⅳ·Ⅴ장 부재)
Note on E9: [타 작성자 v0.1] 계약 체결일로부터 6개월 (RFP 초안 Ⅰ-1)
Note on E10: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
Note on E11: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
Note on E12: [타 작성자 v0.1] RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
Note on E13: [타 작성자 v0.1] PM팀 김진서 부장
Note on E14: [타 작성자 v0.1] (공란)
Note on E15: [타 작성자 v0.1] (공란)
Note on E31: [타 작성자 v0.1 수식] =TEXT('③-1 비율 산정'!G33,"0.0%")&" / "&TEXT('③-1 비율 산정'!G34,"0.0%")&" / "&TEXT('③-1 비율 산정'!G35,"0.0%")&" (공수 기준)" ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on E40: [타 작성자 v0.1 수식] None ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on F40: [타 작성자 v0.1 수식] None ※ 양식 버전(V2.0) 차이로 참조 컬럼·구성이 다름
Note on G34: [타 작성자 v0.1] 수행팀(AI사업부문) 구축 공수 — ③시트 Q·R·T열 합계
Note on G40: [타 작성자 v0.1] (공란)

## ② 입찰 적격성
Gate 0 — 입찰 적격성 체크리스트 [입력: 사업부(BD팀) · 확인: 사업부(영업팀 및 기획팀) / AI사업부문 PM및PMO]
★ 기술·사업성 검토에 앞서 '참여 가능 여부' 자체를 먼저 판정합니다. 필수 항목이 1건이라도 미충족이면 이후 검토는 진행하지 않습니다.
|  | 필수 자격요건 미충족 건수 → | 0
No. | 구분 | 확인 항목 | 충족 여부 | 확인자 | 근거 / 비고
1 | 필수 | 입찰참가자격 — 사업자 등록·신고 요건 충족 (예: SW사업자 신고, 직접생산확인증명서, 중소기업확인서)
2 | 필수 | 기업 규모 제한 해당 여부 (대기업·중견기업 참여 제한, 상호출자제한기업집단 등)
3 | 필수 | 부정당업자 입찰참가자격 제한 이력 없음
4 | 필수 | 직접생산확인 세부품명 일치 여부
5 | 필수 | 제안 마감일까지 제안서 작성 가능한 물리적 일정 확보
6 | 필수 | 수행 가능한 핵심 인력(PM·기술) 확보 가능 여부
7 | 검토 | 공동수급 / 하도급 허용 여부 및 지분·비율 제한
8 | 검토 | 지식재산권 귀속 조건 (단독 / 공동 / 발주처 귀속) — 제품 자산 보호 가능 여부
9 | 검토 | 하자보수 기간·보증금율 및 무상 유지보수 요구 범위
10 | 검토 | 작업장소 요건 (상주 / 원격지 개발 가능 여부, 비용 부담 주체)
11 | 검토 | 성능·품질 목표치의 검증 방식 및 미달 시 책임 조항
12 | 검토 | 상용SW·HW 직접구매(분리발주) 대상 여부
13 | 검토 | 평가 방식 (블라인드·차등점수제·가격 적정성 평가 적용 여부)
14 | 검토 | 제안서 보상 제도 유무
15 | 검토 | 기존 사업자·경쟁사 대비 레퍼런스 우위 여부

## ③ 요구사항 검토
요구사항 검토 공통시트 [부문별 담당 컬럼만 입력] | [18 empty] | 0
작성 순서 ①영업(BD): 제안요청서 원문을 단락 단위로 분해하여 전사하고 사전산정 공수 기재 → ②인공지능연구소: 제품 적합도(Fit) 판정 및 제품 추가개발 공수 → ③AI사업부문: 개발 구분·가능여부·공수 산정 → ④PM(PMO 지원): 리스크·확인사항 연결 및 종합의견
입력 담당 색상 ▪영업(BD)=연두 ▪인공지능연구소=파랑 ▪AI사업부문=주황 ▪PM·PMO=보라 ▪자동계산=회색 ¦ 한 요구사항에 세부항목이 여러 개면 행을 나누어 기재하고 요구사항 ID·요구사항명은 반복 기재합니다 ¦ ★영업(BD) 사전산정 공수는 비교·검증용이며 확정 공수 합계에는 합산하지 않습니다
자동 | 영업 | 영업 | 영업 | 영업 | 영업 | 영업 | 영업 | 연구소 | 연구소 | 연구소 | 연구소 | 연구소 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | Konan AI Agent |  | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | PM·PMO | 자동 | 자동 | PM·PMO | PM·PMO | PM·PMO | PM·PMO
No. | 요구사항 대분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 세부 항목 No. | 상세 내용 (제안요청서 단락 원문) | 우선 순위 | 비고 | 담당 그룹 | 제품 적합도 (Fit) | Fit 판정 근거 | 공수 연구소 (제품 추가개발) | 제품 반영 계획 | 개발 구분 | 가능 여부 | 난이도 | 공수 산정 근거 | 제공/미제공 | 부가설명 | 공수 AI사업부문 (수행·개발) | 공수 외주·협력사 | 조달 구분 | 공수 PM | 공수 합계 (확정) | BD 사전산정 대비 증감 | 리스크 ID | 확인사항 ID | PM·PMO 종합의견 | 비고
1 | 시스템·기능 | SFR-001 | AI Core 고도화 | 1 | ◦ 기존 운영 모델의 성능 및 업무 적합성을 분석하고, 필요 시 AI 모델의 교체·적용을 통해 추론 및 응답 생성 역량을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
2 | 시스템·기능 | SFR-001 | AI Core 고도화 | 2 | ◦ 복합 질의 및 다단계 업무처리가 필요한 경우, 질의를 단계적으로 분석·처리할 수 있는 추론 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
3 | 시스템·기능 | SFR-001 | AI Core 고도화 | 3 | ◦ 사용자 질의의 의도, 대화 맥락 및 업무 맥락을 고려한 응답 생성 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
4 | 시스템·기능 | SFR-001 | AI Core 고도화 | 4 | ◦ 사실성 및 근거성이 요구되는 업무에 대해서는 부정확하거나 근거 없는 응답을 최소화할 수 있도록 적절한 통제·검증 기능을 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
5 | 시스템·기능 | SFR-001 | AI Core 고도화 | 5 | ◦ 제안사는 기존 운영 모델과 신규 적용 모델에 대한 성능 비교·분석 결과를 제시하여야 하며 모델 적용에 따른 서비스 품질 향상 효과를 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
6 | 시스템·기능 | SFR-002 | AI Knowledge 고도화 | 1 | ◦ 현재 운영 중인 RAG 기반 지식검색 체계의 데이터 처리·색인·검색 및 답변 생성 과정을 분석하고 검색 정확도 및 답변 품질 향상을 위한 개선방안을 제시·적용하여야 함 | [17 empty] | 0
7 | 시스템·기능 | SFR-002 | AI Knowledge 고도화 | 2 | ◦ 업무 및 데이터 특성을 고려하여 기존 RAG의 개선·재구성 또는 신규 RAG의 추가 등 적정한 지식검색 방안을 제시·적용하여야 함 | [17 empty] | 0
8 | 시스템·기능 | SFR-002 | AI Knowledge 고도화 | 3 | ◦ 사용자가 업무 목적에 따라 검색·답변에 활용한 지식 및 데이터의 참조범위를 설정·선택할 수 있도록 관련 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
9 | 시스템·기능 | SFR-002 | AI Knowledge 고도화 | 4 | ◦ 검색 결과의 메타데이터 및 원문 연계를 통해 생성된 답변의 근거와 출처를 확인할 수 있도록 관련 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
10 | 시스템·기능 | SFR-002 | AI Knowledge 고도화 | 5 | ◦ 사용자 질의와 검색 결과를 기반으로 연관 정보 탐색 및 후속 질의가 가능한 대화형 지식탐색 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
11 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 1 | ◦ 생성형 AI 및 AI Agent가 시스템, API 및 다양한 업무도구를 연계·활용할 수 있도록 확장 가능한 실행도구 연계체계를 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
12 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 2 | ◦ 다양한 MCP 기반 도구를 통합적으로 연계·관리할 수 있도록 MCP Gateway를 구축하여야 함 | [17 empty] | 0
13 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 3 | ◦ MCP 적용이 필요한 업무도구 및 시스템에 대하여 MCP 서버를 구성·구축하여야 하며, 업무별 AI Agent의 수행절차 및 연계 대상 등을 고려하여 적정 MCP 서버 구성방안을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
14 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 4 | ◦ MCP 서버 구축 및 연계 대상은 메인, 메신저, 문서 생성 등 내부 업무도구·시스템을 포함할 수 있으며 세부 대상 및 구현방식은 발주기관과 협의하여 확정하여야 함 | [17 empty] | 0
15 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 5 | ◦ 생성형 AI 및 AI Agent가 필요한 도구를 호출하고 실행 결과를 활용할 수 있도록 Tool Calling 기반의 도구 호출·실행 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
16 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 6 | ◦ 내부 업무시스템 및 외부 API 등 다양한 서비스와의 연계 및 확장이 가능한 API 연계기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
17 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 7 | ◦ 데이터 분석·계산 등 정확한 처리가 필요한 업무를 지원할 수 있도록 통제된 실행환경에서 코드 실행 기반의 분석·계산 기능(Code Interpreter 등)을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
18 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 8 | ◦ 복합 업무 수행을 위해 복수의 도구 및 API를 순차적 또는 연계하여 실행하고 실행 결과를 후속 처리에 활용할 수 있어야 함 | [17 empty] | 0
19 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 9 | ◦ 연계 대상 및 도구별 특성을 고려하여 사용자·AI Agent별 접근권한 및 실행권한을 통제할 수 있어야 함 | [17 empty] | 0
20 | 시스템·기능 | SFR-003 | AI 실행도구 연계체계 구축 | 10 | ◦ 생성형 AI 및 AI Agent의 업무 수행 결과를 한글(HWP) 문서로 생성·출력할 수 있는 도구를 도입·연계하여야 하며, 업무별 지정 야식에 따른 문서 생성이 가능하여야 함 | [17 empty] | 0
21 | 시스템·기능 | SFR-004 | 업무별 특화 AI Agent 구축 | 1 | ◦ 기관 업무특성을 고려한 업무별 특화 AI Agent 7개를 구축하여야 하며 세부 대상업무 및 구현범위는 현업 요구사항 분석을 통해 발주기관과 협의하여 확정하여야 함 | [17 empty] | 0
22 | 시스템·기능 | SFR-004 | 업무별 특화 AI Agent 구축 | 2 | ◦ 업무별 수행절차 및 특성을 분석하여 필요한 내부 지식(RAG), 내·외부 API, 실행도구 및 업무시스템 등을 연계·활용하고 정보 검색·분석, 데이터 처리·계산, 문서 및 결과물 생성 및 후속 업무처리 등 일련의 업무 수행을 지원할 수 있도록 구현하여야 함 | [17 empty] | 0
23 | 시스템·기능 | SFR-004 | 업무별 특화 AI Agent 구축 | 3 | ◦ 구축되는 업무별 특화 AI Agent는 기존 생성형 AI 플랫폼(KEMI)의 서비스 체계에 통합하여 제공하여야 하며 사용자가 KEMI 내에서 Agent별 서비스를 일관된 방식으로 접근·이용할 수 있도록 구현하여야 함 | [17 empty] | 0
24 | 시스템·기능 | SFR-004 | 업무별 특화 AI Agent 구축 | 4 | ◦ 업무 수행 시 사용자의 데이터·지식 및 시스템 접근권한을 준수하여야 하며, 업무 특성상 필요한 경우 사용자의 확인·승인을 거쳐 후속 업무가 수행될 수 있도록 구현하여야 함 ※ 업무별 특화 AI Agent 구현 예시 │ Agent 예시 │ 주요 구현내용 │ 법률자문 업무지원 Agent │ ▪ 사내·외 법률자문 자료와 외부 법령정보 API를 활용하여 관련 정보를 검색·분석하고 법률자문 답변 초안을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 │ 전자결재 문서검색·분석 Agent │ ▪ 사용자의 문서 조회권한 범위 내에서 관련 전자결재 문서를 검색·요약하고 문서번호·제목 등 주요 정보와 원문을 일괄 제공 │ 공사설계 업무지원 Agent │ ▪ 표준품셈, 노임단가, 제경비, 물가정보 등 내·외부 데이터를 활용하여 필요 정보를 검색·분석·산출하고 설계서 초안을 지정된 형식으로 생성 │ AI 회의록 Agent │ ▪ 회의 음성을 STT로 변환·분석하여 주요 논의·결정·조치사항을 정리하고 회의록을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 - 상기 사례는 AI Agent의 구현 수준 및 방향에 대한 예시이며 실제 구축 대상업무 및 세부 구현범위는 현업 요구사항 분석 등을 통해 발주기관과 협의하여 확정한다. | [17 empty] | 0
25 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 1 | ◦ 생성형 AI 플랫폼(KEMI)의 UI/UX를 전반적으로 개선하고, AI Agent 등 신규·고도화되는 서비스를 사용자가 직관적으로 탐색·이용할 수 있도록 메뉴 및 화면체계를 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
26 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 2 | ◦ 생성형 AI의 답변이 내용과 맥락에 따라 자연스럽고 가독성 있게 표현될 수 있도록 응답화면 및 표현방식을 고도화하고 긴 답변이나 복합적인 답변에서도 사용자가 핵심내용과 세부정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 구현하여야 함 | [17 empty] | 0
27 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 3 | ◦ 생성형 AI 및 AI Agent의 답변 생성·업무 수행 시 검색, 분석, 도구 실행 등 주요 처리상태를 사용자가 직관적으로 인지할 수 있도록 상호작용 방식을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
28 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 4 | ◦ 기존 사내 모바일 플랫폼 K-ON과 연계하여 KEMI의 주요 서비스를 모바일 환경에서도 이용할 수 있도록 구현하고 모바일 이용환경에 적합한 사용자 인터페이스를 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
29 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 5 | ◦ K-ON을 통한 모바일 서비스에서 STT 기반 음성입력 및 TTS 기반 음성출력 기능을 제공하고 생성형 AI와 연계한 음성 기반 질의·응답이 가능하도록 구현하여야 함 | [17 empty] | 0
30 | 시스템·기능 | SFR-005 | AI 사용자 경험 및 접근성 고도화 | 6 | ◦ 사용자와 생성형 AI 간 자연스러운 음성 상호작용을 지원할 수 있도록 연속적인 음성 대화 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
31 | 시스템·기능 | SFR-006 | LLMOps 기반 AI 서비스 운영관리 고도화 | 1 | ◦ 기존 LLMOps 운영관리 기능을 분석·고도화하고 이번 사업을 통해 신규·변경되는 AI 서비스 및 구성요소를 통합적으로 관리할 수 있도록 기능을 확대하여야 함 | [17 empty] | 0
32 | 시스템·기능 | SFR-006 | LLMOps 기반 AI 서비스 운영관리 고도화 | 2 | ◦ AI 모델, RAG, AI Agent, MCP 및 실행도구 등 주요 구성요소의 운영상태와 연계현황을 확인·관리할 수 있도록 LLMOps 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
33 | 시스템·기능 | SFR-006 | LLMOps 기반 AI 서비스 운영관리 고도화 | 3 | ◦ 생성형 AI 및 AI Agent의 서비스 이용현황, 실행현황 및 주요 운영정보를 확인·분석할 수 있도록 관리 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
34 | 시스템·기능 | SFR-006 | LLMOps 기반 AI 서비스 운영관리 고도화 | 4 | ◦ AI Agent의 업무 수행 및 도구·시스템 연계 과정에서 발생하는 주요 실행 이력, 처리상태 및 오류정보를 확인·추적할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
35 | 시스템·기능 | SFR-006 | LLMOps 기반 AI 서비스 운영관리 고도화 | 5 | ◦ 주요 AI 서비스의 운영현황 및 이상상태를 효율적으로 파악할 수 있도록 모니터링 및 관리자 대시보드 기능을 고도화하여야 함 | [17 empty] | 0
36 | 시스템·기능 | SFR-007 | NPU 기반 음성 AI 서비스 구축 및 실증 | 1 | ◦ NPU 기반 STT·TTS 서비스의 안정적인 운영을 위해 NPU 및 구동에 필요한 서버 등 관련 장비를 도입·구성하여야 하며 해당 환경의 구축·설치·연계 및 정상 운영에 필요한 제반사항을 사업범위에 포함함 | [17 empty] | 0
37 | 시스템·기능 | SFR-007 | NPU 기반 음성 AI 서비스 구축 및 실증 | 2 | ◦ NPU 환경에서 구동 가능한 STT·TTS 및 화자분리 등 음성 AI 기능을 도입·적용하고 KEMI와 연계하여 안정적으로 활용될 수 있도록 설치·구성 및 최적화하여야 함 | [17 empty] | 0
38 | 시스템·기능 | SFR-007 | NPU 기반 음성 AI 서비스 구축 및 실증 | 3 | ◦ TTS는 서비스 목적 및 특성에 적합한 음성을 적용할 수 있도록 음성 선택 및 커스터마이징 기능을 제공하여야 하며, 발주기관이 지정한 음성 특성을 반영한 맞춤형 음성을 생성·적용할 수 있어야 함 | [17 empty] | 0
39 | 시스템·기능 | SFR-007 | NPU 기반 음성 AI 서비스 구축 및 실증 | 4 | ◦ 구축된 NPU 기반 음성 AI 환경에 대한 기능·성능 및 안정성 등을 검증하고 실제 서비스 환경에서의 적용 가능성을 확인하기 위한 실증을 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
40 | 시스템·기능 | ECR-001 | NPU 기반 음성 AI 서버 도입 | 1 | ◦ STT·TTS 및 화자분리 등 음성 AI 서비스 구동을 위해 국산 NPU 가속기 1개 이상을 탑재한 서버급 시스템 1식을 공급·구성하여야 함 | [17 empty] | 0
41 | 시스템·기능 | ECR-001 | NPU 기반 음성 AI 서버 도입 | 2 | ◦ NPU 가속기의 수량 및 구성은 1개를 기본으로 하되 서비스의 요구성능, 동시처리, 안정성 및 향후 확장성 등을 고려하여 필요한 경우 추가 구성을 제안할 수 있으며, 제안사는 그 구성 및 산정근거를 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
42 | 시스템·기능 | ECR-001 | NPU 기반 음성 AI 서버 도입 | 3 | ◦ 공급 장비는 NPU의 정상적인 구동 및 음성 AI 서비스 운영에 필요한 서버본체, CPU, 메모리, 저장장치 등 제반 하드웨어와 소프트웨어·드라이버 및 관리도구 등을 포함하여야 함 | [17 empty] | 0
43 | 시스템·기능 | ECR-001 | NPU 기반 음성 AI 서버 도입 | 4 | ◦ 서버는 제안하는 NPU 및 음성 AI 서비스의 특성을 고려하여 CPU, 메모리, 저장장치, 확장슬롯 등 주요 자원이 과도하거나 부족하지 않도록 균형 있게 구성하여야 하며, 성능·운영 및 확장성을 고려한 최적의 시스템 구성 방안과 그 적정성을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
44 | 시스템·기능 | ECR-001 | NPU 기반 음성 AI 서버 도입 | 5 | ◦ 제안사는 서버 및 NPU의 제조사·모델명, 주요 구성, 기술사양 및 NPU 탑재수량과 제안하는 음성 AI 기능과의 호환성·성능 적정성 및 확장성을 제안서에 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
45 | 인터페이스 | INR-001 | 시스템 연계 및 인터페이스 구성 | 1 | ◦ KEMI와 사내 업무시스템, 모바일 플랫폼(K-ON), 외부 API 및 신규 도입 구성요소 간 안정적인 서비스 연계가 가능하도록 인터페이스를 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
46 | 인터페이스 | INR-001 | 시스템 연계 및 인터페이스 구성 | 2 | ◦ 시스템 간 연계는 대상 시스템의 기존 인터페이스 및 운영환경을 고려하여 구성하고 기존 시스템에 미치는 영향을 최소화하여야 함 | [17 empty] | 0
47 | 인터페이스 | INR-001 | 시스템 연계 및 인터페이스 구성 | 3 | ◦ 시스템 간 데이터 및 서비스 연계 시 표준·개방형 인터페이스를 우선 고려하고 향후 연계대상의 추가·변경 및 확장이 용이하도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
48 | 인터페이스 | INR-001 | 시스템 연계 및 인터페이스 구성 | 4 | ◦ 시스템 간 연계 과정에서 발생하는 호출·처리결과 및 오류상태 등을 확인·추적할 수 있도록 구성하고 장애 발생 시 원인 파악 및 대응이 가능하여야 함 | [17 empty] | 0
49 | 인터페이스 | INR-001 | 시스템 연계 및 인터페이스 구성 | 5 | ◦ AI Agent 등을 통한 시스템 연계 시 대상 시스템의 사용자 권한 및 접근통제 정책을 준수하고 사용자의 허용된 권한 범위 내에서 데이터 조회 및 업무 수행이 이루어지도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
50 | 인터페이스 | INR-002 | 외부 API 및 서비스 연계 | 1 | ◦ 업무 목적 및 서비스 특성을 고려하여 외부 API 및 서비스와 연계하고 AI Agent 등 관련 서비스에서 활용할 수 있도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
51 | 인터페이스 | INR-002 | 외부 API 및 서비스 연계 | 2 | ◦ 제안사는 AI 서비스의 업무 활용성을 높일 수 있는 외부 API 및 서비스를 검토하여 연계 대상과 활용 방안을 제안하여야 함 | [17 empty] | 0
52 | 인터페이스 | INR-002 | 외부 API 및 서비스 연계 | 3 | ◦ 연계하는 외부 API 및 서비스의 제공정보, 이용조건, 인증방식, 호출제한, 라이선스 및 비용 발생 여부 등 이용조건을 사전에 확인하고 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
53 | 인터페이스 | INR-002 | 외부 API 및 서비스 연계 | 4 | ◦ 외부 API 및 서비스의 변경·중단·오류 등으로 인한 서비스 영향을 최소화할 수 있도록 적절한 예외처리 및 대응방안을 마련하여야 함 | [17 empty] | 0
54 | 성능·품질 | PER-001 | AI 서비스 응답성능 요구사항 | 1 | ◦ 사용자 질의에 대한 응답 개시 및 처리시간 등 주요 응답성능을 적정 수준으로 확보하고 응답 생성 과정을 확인할 수 있도록 스트리밍 방식 등 적정한 응답 방식을 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
55 | 성능·품질 | PER-001 | AI 서비스 응답성능 요구사항 | 2 | ◦ 다수 사용자의 동시 이용 및 요청 증가 상황에서도 안정적인 서비스 제공이 가능하도록 처리성능을 확보하여야 함 | [17 empty] | 0
56 | 성능·품질 | PER-001 | AI 서비스 응답성능 요구사항 | 3 | ◦ LLM 추론, RAG 검색, AI Agent의 도구 호출 등 서비스 처리 단계별 성능 저하 요인을 분석하고 최적화하여야 함 | [17 empty] | 0
57 | 성능·품질 | PER-001 | AI 서비스 응답성능 요구사항 | 4 | ◦ 서비스 특성을 고려하여 응답시간, 처리량 등 주요 성능지표와 목표수준을 제안하고 실제 운영환경을 고려한 성능시험을 통해 검증하여야 하며 목표수준 미달 시 필요한 개선조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
58 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 1 | ◦ 적용 또는 교체하는 LLM에 대하여 MMLU, IFEval 등 모델 특성에 적합한 공신력 있는 공개 벤치마크를 활용하여 성능을 평가하고 모델·버전 및 평가 방법 등 객관적 비교에 필요한 정보를 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
59 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 2 | ◦ 공개 벤치마크 평가와 별도로 발주기관의 업무 특성을 반영한 평가 데이터셋 및 평가기준을 마련하여 AI 모델 및 서비스의 업무 적합성을 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
60 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 3 | ◦ RAG 기반 서비스에 대하여 검색결과의 적합성, 답변의 정확성 및 근거정보와의 일치성 등 서비스 품질을 평가·검증하여야 함 | [17 empty] | 0
61 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 4 | ◦ 업무별 특화 AI Agent는 서비스별 목적과 특성을 고려한 품질평가 기준을 마련하고 실제 업무 활용 가능성을 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
62 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 5 | ◦ AI 모델 또는 주요 구성요소의 변경·고도화 시 변경 전·후의 성능 및 품질을 비교·검증하고 그 결과를 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
63 | 성능·품질 | PER-002 | AI 모델 및 서비스 품질 요구사항 | 6 | ◦ 세부 평가항목, 평가방법 및 목표수준은 발주기관과 협의를 통해 확정하고 목표수준 미달 시 필요한 개선조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
64 | 성능·품질 | PER-003 | 음성 AI 처리성능 요구사항 | 1 | ◦ 도입 NPU 환경에서 STT·TTS 및 화자분리 등 음성 AI 기능의 안정적인 처리성능과 서비스 품질을 확보하여야 함 | [17 empty] | 0
65 | 성능·품질 | PER-003 | 음성 AI 처리성능 요구사항 | 2 | ◦ STT는 음성인식 정확도(WER 또는 이에 준하는 지표) 및 처리속도, TTS는 음성품질(MOS 또는 이에 준하는 지표) 및 처리속도 등 주요 성능지표에 대한 목표수준을 제시하고 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
66 | 성능·품질 | PER-003 | 음성 AI 처리성능 요구사항 | 3 | ◦ 화자분리는 화자 구분 정확도 등 기능 특성에 적합한 성능지표와 목표수준을 제시하고 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
67 | 성능·품질 | PER-003 | 음성 AI 처리성능 요구사항 | 4 | ◦ 실제 업무 및 서비스 이용환경의 특성을 고려하여 NPU 기반 음성 AI 서비스의 처리성능 및 안정성에 대한 실증을 수행하고 그 결과를 제시하여야 하며 세부 평가방법 및 목표수준은 발주기관과 협의를 통해 확정하여야 함 | [17 empty] | 0
68 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 1 | ◦ 계약상대자는 발주자의 보안정책 및 관련 법령·지침을 준수하여 사업수행 전반에 보안관리계획을 수립하고 이행하여야 함 | [17 empty] | 0
69 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 2 | ◦ 사업 참여인력에 대한 보안서약, 보안교육 및 접근권한 관리 등 인적 보안대책을 마련하여야 하며 참여인력 변경 시 필요한 보안조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
70 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 3 | ◦ 사업수행 과정에서 생성·취득하는 문서, 자료 및 정보는 발주자가 지정한 방법에 따라 관리하고 발주자의 승인 없이 외부에 제공·반출·유출하여서는 아니 됨 | [17 empty] | 0
71 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 4 | ◦ 사업수행에 사용되는 PC, 저장매체 및 기타 장비에 대하여 발주자의 보안기준에 따른 물리적·관리적·기술적 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
72 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 5 | ◦ 보안사고 또는 정보유출 등 보안상 문제가 발생하거나 이를 인지한 경우 즉시 발주자에게 보고하고 필요한 조치 및 사고 대응에 협조하여야 함 | [17 empty] | 0
73 | 보안 | SER-001 | 사업수행 보안관리 | 6 | ◦ 사업 종료 시 사업수행 과정에서 취득·생성된 자료 및 정보는 발주자의 기준에 따라 반납 또는 완전 삭제·폐기하고 그 결과를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
74 | 보안 | SER-002 | 시스템 및 정보보호 | 1 | ◦ 중요정보 및 민감정보를 저장·전송 시 발주자의 보안정책에 따른 암호화 등 적절한 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
75 | 보안 | SER-002 | 시스템 및 정보보호 | 2 | ◦ 사용자 인증정보, 비밀번호, API Key 등 중요정보는 소스코드에 직접 저장하지 않고 안전하게 관리하여야 함 | [17 empty] | 0
76 | 보안 | SER-002 | 시스템 및 정보보호 | 3 | ◦ 시스템 및 주요 기능에 대한 접근권한은 최소권한 원칙에 따라 역할별로 구분·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
77 | 보안 | SER-002 | 시스템 및 정보보호 | 4 | ◦ 불필요한 계정, 서비스 및 통신 포트 등을 제거·제한하여 보안상 불필요한 접근경로를 최소화하여야 함 | [17 empty] | 0
78 | 보안 | SER-003 | 개인정보 보호 | 1 | ◦ 「개인정보 보호법」 등 관련 법령 및 발주자의 개인정보 보호 관련 규정·지침을 준수하여야 함 | [17 empty] | 0
79 | 보안 | SER-003 | 개인정보 보호 | 2 | ◦ 개인정보는 사업수행에 필요한 최소한의 범위에서 처리하여야 하며 목적 외 이용·제공 및 불필요한 저장을 방지하여야 함 | [17 empty] | 0
80 | 보안 | SER-003 | 개인정보 보호 | 3 | ◦ 개인정보를 처리하는 경우 중요도 및 처리환경을 고려하여 암호화, 가명처리 등 적절한 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
81 | 보안 | SER-003 | 개인정보 보호 | 4 | ◦ 개인정보 유출·분실·훼손 등 사고 발생 시 즉시 발주자에게 보고하고 사고 대응 및 피해 최소화를 위한 조치를 수행하여야 하며 계약상대자의 귀책사유로 발생한 사고에 대해서는 관련 법령 및 계약조건에 따른 책임을 부담하여야 함 | [17 empty] | 0
82 | 보안 | SER-003 | 개인정보 보호 | 5 | ◦ 사업 종료 또는 개인정보의 처리목적 달성 시 관련 법령 및 발주자 기준에 따라 지체 없이 파기하거나 필요한 조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
83 | 보안 | SER-004 | 개발보안 및 취약점 관리 | 1 | ◦ 관련 법령·지침 및 발주자의 보안기준에 따라 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)을 적용하여 개발 단계에서 보안취약점을 예방·식별하고 필요한 조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
84 | 보안 | SER-004 | 개발보안 및 취약점 관리 | 2 | ◦ 웹·애플리케이션, 서버, DB 등 구축·변경 대상에 대하여 보안취약점 점검을 수행하고 발견된 취약점에 대한 조치를 완료하여야 함 | [17 empty] | 0
85 | 보안 | SER-004 | 개발보안 및 취약점 관리 | 3 | ◦ 오픈소스 소프트웨어 및 외부 라이브러리 등 도입·활용 구성요소에 대하여 알려진 보안취약점(CVE 등)을 확인하고 필요한 조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
86 | 보안 | SER-004 | 개발보안 및 취약점 관리 | 4 | ◦ 사업 완료 전 발주자의 보안점검 및 취약점 진단에 협조하여야 하며 발견된 보안취약점에 대한 조치결과를 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
87 | 보안 | SER-005 | 생성형 AI 모델 및 데이터 보안 | 1 | ◦ AI 모델의 도입·적용·고도화 과정에서 주요 자산에 대한 접근권한 및 보호 방안을 마련하여야 함 | [17 empty] | 0
88 | 보안 | SER-005 | 생성형 AI 모델 및 데이터 보안 | 2 | ◦ RAG 등 AI 서비스에 활용되는 사내 문서 및 지식정보는 원천 데이터의 접근권한 및 보안수준을 고려하여 활용하고 비인가 사용자가 권한이 없는 정보에 접근하지 못하도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
89 | 보안 | SER-005 | 생성형 AI 모델 및 데이터 보안 | 3 | ◦ AI 모델의 학습·튜닝·평가 등에 데이터를 활용하는 경우 개인정보·민감정보 및 중요정보의 불필요한 포함 또는 외부 유출을 방지하기 위한 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
90 | 보안 | SER-005 | 생성형 AI 모델 및 데이터 보안 | 4 | ◦ AI 모델 및 주요 데이터의 출처·버전·변경이력 등을 관리하여 무단 변경 및 오염 여부를 확인할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
91 | 보안 | SER-006 | 생성형 AI 서비스 보안 | 1 | ◦ Prompt Injection, Jailbreak 등 생성형 AI 특화 보안위협을 고려하여 악의적 입력 및 비정상적인 요청을 탐지·통제할 수 있는 보안대책을 마련하여야 함 | [17 empty] | 0
92 | 보안 | SER-006 | 생성형 AI 서비스 보안 | 2 | ◦ 생성형 AI의 입력·출력 과정에서 개인정보, 민감정보 및 중요정보가 비인가 사용자에게 노출되거나 외부로 유출되지 않도록 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
93 | 보안 | SER-006 | 생성형 AI 서비스 보안 | 3 | ◦ 생성형 AI 서비스에 적용되는 보안정책 및 통제기능은 서비스 및 모델의 변경·고도화에 따라 적용·관리할 수 있도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
94 | 보안 | SER-007 | AI Agent 및 MCP 보안 | 1 | ◦ AI Agent의 업무 수행 및 Tool 호출 시 사용자의 권한 범위를 초과하여 시스템·데이터에 접근하거나 기능을 실행하지 않도록 통제하여야 함 | [17 empty] | 0
95 | 보안 | SER-007 | AI Agent 및 MCP 보안 | 2 | ◦ MCP Gateway, MCP Server 및 연계 Tool 등에 대하여 인증·인가 및 접근통제를 적용하고 최소권한 원칙에 따라 실행권한을 관리하여야 함 | [17 empty] | 0
96 | 보안 | SER-007 | AI Agent 및 MCP 보안 | 3 | ◦ 중요정보의 변경·등록·전송 등 업무에 영향을 미치는 주요 기능을 AI Agent가 수행하는 경우 업무 중요도 및 위험수준을 고려하여 사용자 확인·승인 등 적절한 통제절차를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
97 | 보안 | SER-007 | AI Agent 및 MCP 보안 | 4 | ◦ AI Agent의 주요 Tool 호출 및 업무 실행에 대한 이력을 기록·관리하여 실행 주체, 대상 및 결과 등을 추적할 수 있도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
98 | 보안 | SER-008 | API 및 외부 서비스 연계 보안 | 1 | ◦ 내·외부 API 및 서비스 연계 시 인증·인가, 접근통제 및 전송구간 암호화 등 적절한 보안조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
99 | 보안 | SER-008 | API 및 외부 서비스 연계 보안 | 2 | ◦ API Key 등 연계에 사용되는 인증정보가 노출되지 않도록 안전하게 저장·관리하고 필요한 경우 갱신·폐기할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
100 | 보안 | SER-008 | API 및 외부 서비스 연계 보안 | 3 | ◦ 외부 API 및 서비스 연계 시 사내 업무정보, 개인정보 및 중요정보가 불필요하게 외부로 전송되지 않도록 통제하여야 하며, 정보의 외부 전송이 필욯나 경우 발주자의 보안정책 및 승인절차를 준수하여야 함 | [17 empty] | 0
101 | 보안 | SER-008 | API 및 외부 서비스 연계 보안 | 4 | ◦ 외부 API 및 서비스의 도입·연계 시 서비스의 보안성, 데이터 처리·보관방식 및 이용조건 등을 사전에 검토하고 발주자와 협의를 통해 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
102 | 성능·품질 | QUR-001 | 품질관리 | 1 | ◦ 사업 전반의 체계적인 품질관리를 위해 품질보증계획을 수립하고, 품질관리 조직·방법·절차 및 수행방안을 제시하여 지속적으로 이행하여야 함 | [17 empty] | 0
103 | 성능·품질 | QUR-001 | 품질관리 | 2 | ◦ 사업수행 과정에서 예상되는 위험요소를 식별·관리하고 사업단계별 품질점검 및 의사소통 등 필요한 품질보증 활동을 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
104 | 성능·품질 | QUR-002 | 산출물 관리 | 1 | ◦ 사업수행 과정에서 생산되는 산출물의 종류, 주요내용, 작성·제출시기 및 관리방안을 제시하고 사업일정과 연계하여 체계적으로 관리하여야 함 | [17 empty] | 0
105 | 성능·품질 | QUR-002 | 산출물 관리 | 2 | ◦ 제출된 산출물에 대해 발주자의 오류·누락·미비사항 등의 수정·보완 요구가 있는 경우 이를 반영하여야 함 | [17 empty] | 0
106 | 성능·품질 | QUR-003 | 장애대응 및 서비스 안정화 | 1 | ◦ 서비스 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구가 가능하도록 장애대응 절차 및 비상연락체계 등 대응방안을 마련하여야 함 | [17 empty] | 0
107 | 성능·품질 | QUR-003 | 장애대응 및 서비스 안정화 | 2 | ◦ 구축·고도화된 기능에 대해 기능·연계·성능 등을 충분히 검증하고 정식 서비스 적용에 필요한 안정화 활동을 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
108 | 성능·품질 | QUR-003 | 장애대응 및 서비스 안정화 | 3 | ◦ 정식 서비스 적용 후 발생하는 오류·장애 등에 대한 안정화 지원방안을 수립·제시하고 필요한 조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
109 | 성능·품질 | QUR-004 | 유지보수성 및 운영 편의성 | 1 | ◦ 구축·고도화된 기능, 시스템 구성, 인터페이스 및 운영·관리 방법 등 필요한 정보를 사용자·관리자 매뉴얼에 반영하여야 함 | [17 empty] | 0
110 | 성능·품질 | QUR-004 | 유지보수성 및 운영 편의성 | 2 | ◦ DB 구조, 주요 설정정보 및 소스코드 등 시스템의 유지보수에 필요한 기술정보를 체계적으로 작성·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
111 | 성능·품질 | QUR-004 | 유지보수성 및 운영 편의성 | 3 | ◦ 시스템은 향후 기능 개선 및 확장을 고려하여 유지보수가 용이하도록 구성하고 기존 시스템과의 상호운용성 및 확장성을 고려하여야 함 | [17 empty] | 0
112 | 성능·품질 | QUR-004 | 유지보수성 및 운영 편의성 | 4 | ◦ 보안취약점 조치, 오류 수정 및 성능 개선 등 필요한 경우 관련 패치 및 개선사항을 적용할 수 있도록 지원하여야 함 | [17 empty] | 0
113 | 성능·품질 | QUR-004 | 유지보수성 및 운영 편의성 | 5 | ◦ 사업수행에 따라 변경되는 시스템 구성도, AI 서비스 아키텍처, 시스템 간 연계구성 등 주요 기술문서를 현행화하여야 함 | [17 empty] | 0
114 | 성능·품질 | QUR-005 | 변경요구사항 관리 | 1 | ◦ 사업수행 중 요구사항의 추가·변경·삭제가 필요한 경우 변경내용, 사유 및 영향범위 등을 검토하고 발주자와 협의를 통해 변경사항을 관리하여야 함 | [17 empty] | 0
115 | 성능·품질 | QUR-005 | 변경요구사항 관리 | 2 | ◦ 변경관리 절차를 통해 승인된 요구사항은 최종 요구사항 기준(Baseline)으로 관리하고 관련 설계·개발·시험 및 산출물에 일관되게 반영하여야 함 | [17 empty] | 0
116 | 성능·품질 | QUR-005 | 변경요구사항 관리 | 3 | ◦ 최종 확정된 요구사항의 구현 여부는 시험 및 검증을 통해 확인하고 미충족 사항에 대해서는 필요한 조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
117 | 데이터 | DAR-001 | AI 활용 데이터 구축 및 고도화 | 1 | ◦ 기존 RAG에 활용되는 사내 문서 및 업무데이터의 파싱·정제·청킹·색인 등 데이터 처리 현황을 분석하고 검색 및 활용 품질을 저해하는 문제점을 개선하여야 함 | [17 empty] | 0
118 | 데이터 | DAR-001 | AI 활용 데이터 구축 및 고도화 | 2 | ◦ 신규 RAG 또는 업무별 특화 AI Agent 등에 활용되는 데이터는 문서 유형, 데이터 구조 및 업무 특성을 고려하여 적절한 전처리·청킹·색인 방식을 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
119 | 데이터 | DAR-001 | AI 활용 데이터 구축 및 고도화 | 3 | ◦ HWP, PDF, 전자결재 문서 등 다양한 형태의 비정형 데이터는 본문·표·제목 등 주요 내용과 문서 구조가 AI 활용에 적합하게 처리될 수 있도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
120 | 데이터 | DAR-001 | AI 활용 데이터 구축 및 고도화 | 4 | ◦ 데이터 처리 과정에서 원문의 의미·맥락이 유지되도록 하고 처리 결과를 점검·개선하여야 함 | [17 empty] | 0
121 | 데이터 | DAR-002 | RAG 지식데이터 구축 및 관리 | 1 | ◦ 기존 및 신규 RAG에 활용되는 데이터를 업무영역 및 데이터 특성에 적합한 지식데이터로 구성·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
122 | 데이터 | DAR-002 | RAG 지식데이터 구축 및 관리 | 2 | ◦ 문서명, 문서번호, 작성일자, 출처, 문서유형 등 검색 및 출처 확인에 필요한 메타데이터를 데이터 특성에 따라 구성·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
123 | 데이터 | DAR-002 | RAG 지식데이터 구축 및 관리 | 3 | ◦ AI 답변의 근거가 되는 원문 및 출처정보를 확인할 수 있도록 지식데이터와 원천데이터 간 연계관계를 유지하여야 함 | [17 empty] | 0
124 | 데이터 | DAR-002 | RAG 지식데이터 구축 및 관리 | 4 | ◦ RAG별 업무목적과 데이터 특성을 고려하여 지식데이터의 구성 및 관리방식을 적용하고 향후 신규 업무영역 및 데이터의 추가가 가능하도록 구성하여야 함 | [17 empty] | 0
125 | 데이터 | DAR-003 | AI 활용 데이터 품질 및 현행화 관리 | 1 | ◦ AI 서비스에 활용되는 데이터에 대하여 오류·누락·중복 등 품질 저하 요인을 점검하고 필요한 개선조치를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
126 | 데이터 | DAR-003 | AI 활용 데이터 품질 및 현행화 관리 | 2 | ◦ 전자결재 등 지속적으로 생성·변경되는 업무데이터가 RAG 지식데이터에 안정적으로 반영될 수 있도록 현행화 체계를 구성·개선하여야 함 | [17 empty] | 0
127 | 데이터 | DAR-003 | AI 활용 데이터 품질 및 현행화 관리 | 3 | ◦ 데이터의 신규·변경·삭제 등 원천데이터의 변경사항이 발생하는 경우 지식데이터에 적절하게 반영될 수 있도록 관리하여야 함 | [17 empty] | 0
128 | 데이터 | DAR-003 | AI 활용 데이터 품질 및 현행화 관리 | 4 | ◦ 데이터 처리·색인 과정에서 발생하는 오류 및 미반영 내역 등을 확인하고 재처리할 수 있도록 관리방안을 마련하여야 함 | [17 empty] | 0
129 | 데이터 | DAR-004 | 남부발전 데이터 표준준수 | 1 | ◦ 한국남부발전의 「데이터 품질관리세칙」을 준수하여야 함 ※ 단, 본 사업의 데이터 구축·변경 등 해당 지침의 적용이 가능한 범위에 한함 | [17 empty] | 0
130 | 데이터 | DAR-004 | 남부발전 데이터 표준준수 | 2 | ◦ 표준용어·도메인·코드·명명규칙은 한국남부발전 품질관리세칙 준수 - 표준용어사전에 등재되지 않은 항목에 대해서는 표준관리시스템에 등록 후 업무를 수행해야 함 | [17 empty] | 0
131 | 데이터 | DAR-004 | 남부발전 데이터 표준준수 | 3 | ◦ 데이터 모델링 및 표준 생성 작업 결과, 시스템 구성 관련 내용을 한국남부발전 표준관리시스템에 반영해야 함 | [17 empty] | 0
132 | 데이터 | DAR-004 | 남부발전 데이터 표준준수 | 4 | ◦ 시스템 구축 완료 시, 데이터 표준 산출물을 제출 | [17 empty] | 0
133 | 테스트 | TER-001 | 시험계획 수립 및 시행 | 1 | ◦ 사업자는 구축 대상 및 개발 범위를 고려하여 시험항목, 시험방법, 시험환경, 수행일정, 판정기준 등을 포함한 시험계획을 수립하여야 함 | [17 empty] | 0
134 | 테스트 | TER-001 | 시험계획 수립 및 시행 | 2 | ◦ 단위시험, 통합시험 등 구축 단계에 적합한 시험을 수행하고 시험계획에 따른 결과를 확인·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
135 | 테스트 | TER-001 | 시험계획 수립 및 시행 | 3 | ◦ 시험은 실제 운영환경 또는 이에 준하는 환경에서 수행하는 것을 원칙으로 하며 시험 결과 및 발견된 오류·결함을 기록·관리하여야 함 | [17 empty] | 0
136 | 테스트 | TER-001 | 시험계획 수립 및 시행 | 4 | ◦ 시험 과정에서 발견된 오류 및 결함에 대하여 원인을 분석하고 보완조치 후 재시험을 수행하여 정상 여부를 확인하여야 함 | [17 empty] | 0
137 | 테스트 | TER-001 | 시험계획 수립 및 시행 | 5 | ◦ 시험 결과는 발주자와 협의·확인하여야 하며 시험계획 및 수행결과를 관련 산출물로 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
138 | 테스트 | TER-002 | AI 서비스 기능 및 연계 시험 | 1 | ◦ 생성형 AI, RAG, 업무별 특화 AI 서비스 등 구축·고도화 대상에 대하여 실제 업무 활용 시나리오를 기반으로 주요 기능 및 업무처리 과정의 정상 동작 여부를 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
139 | 테스트 | TER-002 | AI 서비스 기능 및 연계 시험 | 2 | ◦ AI Agent가 MCP Gateway 및 Tool 등을 활용하여 업무를 수행하는 경우 사용자 요청에 따른 Tool 선택·호출·처리 및 결과 반환 과정의 정상 동작 여부를 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
140 | 테스트 | TER-002 | AI 서비스 기능 및 연계 시험 | 3 | ◦ 내부 시스템 및 외부 API·서비스와 연계되는 AI 서비스에 대하여 연계정보의 조회·수신 및 AI 서비스 활용 과정이 업무 시나리오에 따라 정상적으로 수행되는지 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
141 | 테스트 | TER-002 | AI 서비스 기능 및 연계 시험 | 4 | ◦ NPU 기반 STT·TTS 등 음성 AI 서비스에 대하여 모델의 구동 및 KEMI와 연계한 음성 입력·인식·처리·출력의 전체 서비스 동작을 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
142 | 테스트 | TER-002 | AI 서비스 기능 및 연계 시험 | 5 | ◦ AI Agent 및 연계 서비스에 대하여 사용자 권한 및 접근범위에 따른 조회·실행 통제가 정상적으로 적용되는지 검증하여야 함 | [17 empty] | 0
143 | 프로젝트관리 | PMR-001 | 사업수행조직 구성 | 1 | ◦ 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진조직 및 지원조직 구성계획을 명확하게 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
144 | 프로젝트관리 | PMR-001 | 사업수행조직 구성 | 2 | ◦ 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로 일정 수준 이상 직급의 직원으로서 본 사업을 총괄할 수 있는 경험이 있는 전문 인력이어야 하며, 사업기간 동안 상주가 가능하여야 함 | [17 empty] | 0
145 | 프로젝트관리 | PMR-001 | 사업수행조직 구성 | 3 | ◦ 인력교체 필요 시 인력교체 전에 대체인력을 투입하여야 하며, 인력교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
146 | 프로젝트관리 | PMR-001 | 사업수행조직 구성 | 4 | ◦ 사업 수행조직 외 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문 조직의 구성을 제시할 수 있음 | [17 empty] | 0
147 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 1 | ◦ 위험⋅품질⋅일정⋅자원⋅형상 관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안 제시함 | [17 empty] | 0
148 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 2 | ◦ 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획(WBS)을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
149 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 3 | ◦ 기능/비기능 요구사항을 관리하고, 각각의 요구사항이 사업 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리 | [17 empty] | 0
150 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 4 | ◦ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정에서의 리스크관리 등 각종 위험에 대한 통제 방안을 제시 - 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 | [17 empty] | 0
151 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 5 | ◦ 사업자는 한국남부발전이 제시한 관련 보안규정 등의 위반 시 일체의 책임 (유무형의 배상 등 포함)을 짐 | [17 empty] | 0
152 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 6 | ◦ 사업 기간 중 발생, 변화하는 기술과 수요의 변화에 따라 사업내용의 일부가 변경⋅추가되는 경우 별도의 비용을 청구하지 않고 이에 맞춰 사업을 추진해야 함 | [17 empty] | 0
153 | 프로젝트관리 | PMR-002 | 사업관리 방안 | 7 | ◦ 사업기간 동안 내/외부 관계자를 참석시켜 착수보고회, 중간보고회 (발주사 요청시), 최종보고회 실시하고, 그 결과를 반영하여 사업을 진행함 | [17 empty] | 0
154 | 프로젝트관리 | PMR-003 | 사업일정 관리 | 1 | ◦ 추진일정을 참고하여 작업 수행공정 간 상호연계가 될 수 있도록 일정계획이 제시되어야 하며 가급적 상세하게 기술하여야 함 | [17 empty] | 0
155 | 프로젝트관리 | PMR-003 | 사업일정 관리 | 2 | ◦ 사업수행에 필요한 활동의 도출, 각 활동의 합리적 배열과 기간산정, 자원할당의 적절성을 고려하여 상세일정을 수립하여야 함 | [17 empty] | 0
156 | 프로젝트관리 | PMR-003 | 사업일정 관리 | 3 | ◦ 업무 진척도를 관리할 조직, 방법, 절차 등을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
157 | 프로젝트관리 | PMR-003 | 사업일정 관리 | 4 | ◦ 업무 진척도가 계획과 상이할 경우를 대비한 대응방안을 포함 | [17 empty] | 0
158 | 프로젝트관리 | PMR-003 | 사업일정 관리 | 5 | ◦ 본 사업을 수행할 제안사의 추진조직은 프로젝트 일정조정에 대하여 발주자 요구가 있을 경우 구축기간 내에서의 과업수행 절차를 변경가능 함 | [17 empty] | 0
159 | 프로젝트관리 | PMR-004 | EA 현행화 관리 | 1 | ◦ 본 사업과 관련되어 수정변경이 발생하는 정보기술아키텍처의 진화관리 및 현행화 작업을 수행 | [17 empty] | 0
160 | 프로젝트관리 | PMR-004 | EA 현행화 관리 | 2 | ◦ 사업종료 전 발주사에서 제시한 서식에 의거 변경이 발생한 부분에 대한 결과물을 현행화 | [17 empty] | 0
161 | 프로젝트관리 | PMR-005 | 보고관리 | 1 | ◦ 원활한 사업추진을 위해 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완하여야 한다. │ 구 분 │ 보고명 │ 보고내용 │ 시 기 │ 정기보고 │ 주간보고 │ - 진도관리(계획대비 실적) / - 문제점 보고 및 특이사항 / - 진척률 및 차주계획 │ 매주 (협의결정) │ 비정기보고 │ 착수보고 │ - 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 / - 업무분장 및 협조사항 요청 │ 협의 │ │ 중간보고 │ - 개발상황 및 현안 보고 │ │ │ 완료보고 │ - 개발결과 보고 │ │ │ 수시보고 │ - 이슈사항 및 문제점 협의 등 │ | [17 empty] | 0
162 | 프로젝트관리 | PMR-006 | 산출물 관리 | 1 | ◦ 각 산출물은 해당 단계에 따라 제출하여야 함 │ 구 분 │ 시 기 │ 수 량 │ 착수계, 착수보고서 │ 계약 후 10일 이내 │ 1부 │ 사업수행 계획서 │ 계약 후 10일 이내 │ 1부 │ 보안서약서(대표, 투입인력) │ 계약 후 10일 이내 │ 대상자별 1부 │ 개인정보 수집·이용 동의서 │ 계약 후 10일 이내 │ 각1부 │ 요구사항 정의/분석서 │ 별도협의 │ 1부 │ 시스템 구성도 및 AI 서비스 아키텍처 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ 시스템·API 연계 설계서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ 업무별 특화 AI Agent 설계서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ MCP Gateway 및 Tool 연계 명세서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ RAG 지식데이터 구축·처리 내역서 │ 구축 완료 후 │ 1부 │ 테스트 계획서 │ 테스트 전 │ 1부 │ 테스트 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ AI 서비스 성능·품질 검증 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ NPU 기반 음성 AI 성능검증·실증 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ 취약점 조치결과 보고서 │ 조치 완료 후 │ 1부 │ 작업진척 보고서 │ 주간 또는 수시 │ - │ 회의록·업무협의서 │ 발생 시 │ - │ 완료(최종)보고서 │ 최종 완료 시 │ 1부 │ 관리자 지침서(설치, 운영 등) 및 교육교재(매뉴얼) │ 최종 완료 시 │ 1부 ※ 기타 표기되지 않은 산출물은 제안요청 또는 계약상대자 제안서 내용을 근거로 제출하여야 한다. (별도 협의) ※ 산출물의 세부 구성과 제출시기는 사업수행 과정에서 발주기관과 협의하여 조정할 수 있으며 사업수행에 따른 변경사항을 반영하여 시스템 구성도, AI 서비스 아키텍처, 시스템 간 연계구성 등 주요 기술문서를 최종 현행호하여 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
163 | 프로젝트관리 | PMR-007 | 프로젝트 수행 일반 | 1 | ◦ 계약상대자는 제품 납품 시 원소유자의 저작권을 침해하지 아니하는 제품을 납품하여야 하고 제반 S/W 설치⋅운용⋅관리 등 필요한 매뉴얼을 2부 이상 제출하여야 함. | [17 empty] | 0
164 | 프로젝트관리 | PMR-007 | 프로젝트 수행 일반 | 2 | ◦ 모든 매뉴얼은 한글 매뉴얼을 기준으로 납품하여야 한다. | [17 empty] | 0
165 | 프로젝트관리 | PMR-007 | 프로젝트 수행 일반 | 3 | ◦ 본 사업의 목적 달성을 위해 필요한 소프트웨어 및 물자의 조달은 사업수행자의 부담으로 함 | [17 empty] | 0
166 | 프로젝트관리 | PMR-008 | SW 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | 1 | ◦ 「소프트웨어진흥법 제58조」에 따라 해당 사업수행자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
167 | 프로젝트관리 | PMR-008 | SW 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | 2 | ◦ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조 | [17 empty] | 0
168 | 프로젝트관리 | PMR-008 | SW 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | 3 | ◦ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하여야 함 | [17 empty] | 0
169 | 프로젝트관리 | PMR-008 | SW 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | 4 | ◦ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함 | [17 empty] | 0
170 | 프로젝트관리 | PMR-009 | 인적보안 관리 | 1 | ◦ 사업자는 보안관리 책임자를 임명하여 발주기관이 요구하는 보안점검 업무를 수행하여야 함 | [17 empty] | 0
171 | 프로젝트관리 | PMR-009 | 인적보안 관리 | 2 | ◦ 용역사업 참여인원에 대해서는 “정보누출” 금지조항 및 개인의 친필서명이 들어간 보안서약서(별도 양식)를 제출 | [17 empty] | 0
172 | 프로젝트관리 | PMR-009 | 인적보안 관리 | 3 | ◦ 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법적 또는 사내규정에 의한 비밀유지, 의무준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하되, 용역사업 수행 중에도 해당 내용에 대한 보안교육을 월 1회 이상 지속 실시 - “누출금지 대상정보” 및 정보 누출 시 “부정당업자 제재조치”등에 대한 교육 병행 | [17 empty] | 0
173 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 1 | ◦ 사업자는 발주기관으로부터 대여·제공받은 제반 자료는 본 사업의 목적 외에는 사용할 수 없음 | [17 empty] | 0
174 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 2 | ◦ 계약서 등에 명시한 “누출금지 대상정보”를 업체에 제공할 경우 “제공자료 관리대장”을 작성하여 인계자·인수자가 직접 서명한 후 제공하고 사업완료 시 관련자료 전량회수 | [17 empty] | 0
175 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 3 | ◦ 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 사내의 파일서버에 저장하거나 보안담당자가 지정한 PC에 저장·관리 | [17 empty] | 0
176 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 4 | ◦ 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하고 용역 발주부서와 용역업체 간 전자우편을 이용한 자료전송이 필요한 경우에는 상용 메일이 아닌 자체 전자우편 이용, 첨부자료 암호화 후 수발신 함 ※ 단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편을 이용 금지 | [17 empty] | 0
177 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 5 | ◦ 발주부서에서 제공한 사무실에서 용역사업을 수행할 경우 제공한 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납하며 비밀문서를 제외한 일반 문서는 용역업체에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우에 보관가능 | [17 empty] | 0
178 | 프로젝트관리 | PMR-010 | 자료보안 관리 | 6 | ◦ 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 발주기관의 보안담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 금지 | [17 empty] | 0
179 | 프로젝트관리 | PMR-011 | 사무실, 장비 보안 관리 | 1 | ◦ 용역사업 수행장소는 사내의 시건장치와 통제가 가능한 공간을 제공하거나 CCTVㆍ시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실을 사용 | [17 empty] | 0
180 | 프로젝트관리 | PMR-011 | 사무실, 장비 보안 관리 | 2 | ◦ 사내에서 용역사업을 수행할 경우 용역 참여직원이 노트북 등 관련 장비를 외부에 반출ㆍ입시마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단 반출 여부 확인 | [17 empty] | 0
181 | 프로젝트관리 | PMR-011 | 사무실, 장비 보안 관리 | 3 | ◦ 인가받지 않은 USB 메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 발주부서 승인하에 사용 | [17 empty] | 0
182 | 프로젝트관리 | PMR-012 | 누출금지 대상정보 | 1 | ◦ 누출금지 대상정보 누출 적발 시「국가계약법」시행령 제76조에 의거, 지체없이 부정당업자 제재조치를 실시하고 관련사항은 발주기관 보안담당자를 통해 산업통상자원부 및 국가정보원에 통보 | [17 empty] | 0
183 | 프로젝트관리 | PMR-012 | 누출금지 대상정보 | 2 | ◦ 누출금지 대상정보 - 사내 정보통신시스템의 내·외부 IP주소 현황 - 세부 정보통신시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 - 사용자 계정·비밀번호 등 정보통신시스템 접근권한 정보 - 정보통신시스템 및 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 - 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 (유출 시 안보·국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당) - 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 - 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 사내 내부문서 - 「공공기관의 개인정보보호에 관한 법률」제2조 제2호의 개인정보 - 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비 - 그 밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료 | [17 empty] | 0
184 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 1 | ◦ 사업 착수 시 - 사업 참여인원에 대해서는 사업투입 전 “대표자용 보안서약서”, “개발참여자용 보안서약서”를 제출하여야 함 - 계약업체는 사업 수행 전 참여인원에 대해 보안관리 의무사항 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 - 계약업체는 소프트웨어 개발보안 교육을 실시하고 이후 투입되는 인력은 투입 전 교육을 추가로 실시하여야 함(교육명단 제출) | [17 empty] | 0
185 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 2 | ◦ 사업 수행 시 - 계약업체는 보안인식 강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육을 실시해야 하며 발주기관이 요구하는 보안교육에 참석하여야 함 - 인력교체로 인한 퇴실자 및 신규자는 보안서약서 징구 및 보안교육을 실시하여 그 결과를 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
186 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 3 | ◦ 사업 종료 시 - 계약업체는 발주기관으로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간⋅최종 산출물 등 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 함 | [17 empty] | 0
187 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 4 | ◦ 본 사업의 보안관련 사항은 외주 용역사업 보안특약 조항 및 「국가 정보보안 기본지침」, 「정보보안업무 규정」을 준수 | [17 empty] | 0
188 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 5 | ◦ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(행정안전부 고시) 제41조, 용역착수일반조건(기획재정부 계약예규) 제52조 등에 따라 SW사업 수행을 위한 작업장소는 발주기간과 상호 협의하여 정함 | [17 empty] | 0
189 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 6 | ◦ 누출금지 대상정보 누출 시 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 따라 부정당업자 등록 및 입찰참가자격 제한 | [17 empty] | 0
190 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 7 | ◦ 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 외부에 누설하여서는 안되며, 사업기간 중 또는 종료 후 제3자에게 누설되지 않도록 보안대책 강구 | [17 empty] | 0
191 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 8 | ◦ 사업완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 폐기 | [17 empty] | 0
192 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 9 | ◦ 용역업체에 제공한 자료, 장비, 서류와 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량회수하고 업체에 복사본 등 별도 보관금지 | [17 empty] | 0
193 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 10 | ◦ 사업완료 후 업체소유 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출 * 「정보통신시스템 저장매체 불용처리지침」참조 | [17 empty] | 0
194 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 11 | ◦ 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제 조치 후 업체에게 복사본 등 용역 사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 보안확약서 징구 | [17 empty] | 0
195 | 프로젝트관리 | PMR-013 | 사업자 보안관리 준수사항 | 12 | ◦ 사업자는 정보유출(개인정보 포함)로 인한 문제발생 등 보안관련 사고에 대하여 민·형사상 모든 책임을 짐 | [17 empty] | 0
196 | 프로젝트지원 | PSR-001 | 기술이전 | 1 | ◦ 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시하여야 함(교육, 매뉴얼, 기술자료 제공 등) - 시스템 운영, 비상복구 방법, 장애 대처방법 및 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영자의 자체 유지보수 능력 배양 내용 포함 - 계약상대자가 구축한 시스템에 대하여 발주자가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하여야 함 - 발주자가 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 계약상대자는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 함 | [17 empty] | 0
197 | 프로젝트지원 | PSR-001 | 기술이전 | 2 | ◦ 제안사는 관련 분야의 정보기술에 대한 정보제공 및 기술자문에 응해야 함 | [17 empty] | 0
198 | 프로젝트지원 | PSR-001 | 기술이전 | 3 | ◦ 발주자의 요청 시 해당 시스템에 대한 사양과 운영에 관한 기술을 지원하여야 함 | [17 empty] | 0
199 | 프로젝트지원 | PSR-001 | 기술이전 | 4 | ◦ 계약상대자는 시스템 개발 중이거나 개발 이후에도 관련 분야의 최신 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용을 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
200 | 프로젝트지원 | PSR-001 | 기술이전 | 5 | ◦ 사용자 매뉴얼 작성 시 사용자들이 솔루션을 통해 사용할 수 있는 기능을 포함하여 제작/배포되어야 함 | [17 empty] | 0
201 | 프로젝트지원 | PSR-002 | 교육훈련 | 1 | ◦ 관리자, 사용자 교육 등에 대한 교육계획 및 일정을 구체적으로 제시하여야 함 - 교육은 시스템 구축 후 운용 및 기본적인 유지관리를 위한 상세내용 포함 (시스템 유지관리 및 개발 기술 관련 교육 등) - 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 추가 교육 요청 시 응해야 함 | [17 empty] | 0
202 | 프로젝트지원 | PSR-002 | 교육훈련 | 2 | ◦ 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육부터 운영교육까지 실시하고 실습위주의 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 상세히 제시해야 한다. - 교육대상 범위는 발주사와 협의하여 정함 | [17 empty] | 0
203 | 프로젝트지원 | PSR-003 | 장애복구 및 대응방안 | 1 | ◦ 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시 및 유형별 대응 방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 한다. | [17 empty] | 0
204 | 프로젝트지원 | PSR-003 | 장애복구 및 대응방안 | 2 | ◦ 시스템 연속성 보장 및 장애발생 대응 계획서 제출 | [17 empty] | 0
205 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 1 | ◦ 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품을 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월로 함 | [17 empty] | 0
206 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 2 | ◦ 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 등을 포함하여 제시 | [17 empty] | 0
207 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 3 | ◦ 시스템의 결함 및 S/W 개발, 설치 등의 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하여야 함 - 하자보수 기간 중 치명적인 하자 및 오류로 인하여 시스템 사용이 불가 시 즉시 개발인력을 투입하여 지원하도록 함 | [17 empty] | 0
208 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 4 | ◦ 고장수리, 성능개선 지원 및 긴급지원관리 서비스 | [17 empty] | 0
209 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 5 | ◦ 고객지원 엔지니어의 방문지원(요청 시) | [17 empty] | 0
210 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 6 | ◦ 공급되는 솔루션의 제작사 지원 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 업그레이드 등 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 | [17 empty] | 0
211 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 7 | ◦ 모든 납품 제품은 제조사 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 후 10일 이내 제출하여야 한다. | [17 empty] | 0
212 | 프로젝트지원 | PSR-004 | 하자보수 | 8 | ◦ 시범운영 및 안정화 기간에 대한 구체적인 계획 제시 | [17 empty] | 0
213 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 1 | ◦ 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상 동작 수행 (SSO 연동 포함) | [17 empty] | 0
214 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 2 | ◦ 사업 중 규정 변경에 따른 연동 대상 시스템 프로세스 변경을 반영 | [17 empty] | 0
215 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 3 | ◦ 사업 중 발주자의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영 | [17 empty] | 0
216 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 4 | ◦ 사업 중 발주자의 계획에 따라 생성형 AI를 활용하는 서비스를 개발 시 이와 연동되도록 반영 | [17 empty] | 0
217 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 5 | ◦ 사업 중 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전에 발주자와 협의 - 업무시스템에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후 운영과 유지관리에 영향을 주는 사항 | [17 empty] | 0
218 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 6 | ◦ 문구의 해석에 대해서는 발주사에 확인이 필요함 | [17 empty] | 0
219 | 제약 | COR-001 | 일반사항 | 7 | ◦ 감리 시 감리에서의 요구 조건을 최대한 수용해야 함 | [17 empty] | 0
220 | 제약 | COR-002 | 업무환경 지원 | 1 | ◦ 시스템은 물리PC⋅가상화PC⋅물리서버⋅가상화 서버 등 운영환경에 제약없이 정상적 운영이 가능해야 함 | [17 empty] | 0
221 | 제약 | COR-002 | 업무환경 지원 | 2 | ◦ 시스템은 크롬, Edge, IE11 이상 등 브라우저와 무관하게 요구기능이 정확하게 동작하여야 함 | [17 empty] | 0
222 | 제약 | COR-002 | 업무환경 지원 | 3 | ◦ PC에 설치된 타 S/W와 호환 운영되어야 함 - DRM, 백신, 내PC지키미, 망간자료 등 | [17 empty] | 0
223 | 제약 | COR-003 | 보안지침 준수 | 1 | ◦ 웹사이트 관련 보안 및 표준분야의 법령, 규정 및 지침을 준수 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축, 운영지침(행정안전부) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) | [17 empty] | 0
224 | 제약 | COR-003 | 보안지침 준수 | 2 | ◦ 그 밖에 명시되지 않은 관련 법규 및 가이드라인은 본 사업을 수행함에 있어 표준을 준수하여야 하며, 사업 기간 내에 추가적으로 발표되는 지침⋅가이드라인에 대해서는 사업 및 제안사항에 없어도 추가 개발 및 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
225 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 1 | ◦ 모든 산출물의 저작권에 대한 권리는 발주기관과 사업자가 공동 소유함을 원칙으로 함. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 저작권의 귀속 주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 | [17 empty] | 0
226 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 2 | ◦ 본 사업에서 사용된 자료 및 제작 콘텐츠 원본은 전량 발주기관에 제공 | [17 empty] | 0
227 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 3 | ◦ 사업수행자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시)제32조(산출물의 활용)에 따름 | [17 empty] | 0
228 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 4 | ◦ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 사업자가 모든 책임을 짐 | [17 empty] | 0
229 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 5 | ◦ 동 시스템 구축 시 사용되는 모든 디자인 및 콘텐츠는 저작권법에 위배되지 않아야 함. 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상뿐 아니라 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 사업자에게 있으며, 사업자 의지로 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결함 | [17 empty] | 0
230 | 제약 | COR-004 | 저작권 및 지식재산권 보호 | 6 | ◦ 공개 S/W의 사용은 허용되나 사용 시 사용목록을 제출하여야 하며, S/W의 유지관리 및 라이선스에 문제가 있을 경우 사업자가 책임 짐. | [17 empty] | 0
231 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 1 | ◦ 본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항, 같은 법 시행규칙 제14조 제1항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받고 하도급 계약을 하여야 함 | [17 empty] | 0
232 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 2 | ◦ 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함 | [17 empty] | 0
233 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 3 | ◦ 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 함 | [17 empty] | 0
234 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 4 | ◦ 본 사업은 기술성 평가 시 ‘하도급계획적정성’을 평가항목에 포함하는 사업으로 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 별지 제4호서식 ‘소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서’를 제출해야 함 | [17 empty] | 0
235 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 5 | ◦ 발주사는 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음 | [17 empty] | 0
236 | 제약 | COR-005 | 하도급 관리 강화 | 6 | ◦ 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동 법 시행령 제48조제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함 | [17 empty] | 0
237 | 제약 | COR-006 | 기술적용계획표 및 결과표 작성 | 1 | ◦ 발주자가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 제시하여야 하며, 제안서 제출 시 변경하여 제출할 수 있음 | [17 empty] | 0
238 | 제약 | COR-006 | 기술적용계획표 및 결과표 작성 | 2 | ◦ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 계약 이후 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 | [17 empty] | 0
239 | 제약 | COR-006 | 기술적용계획표 및 결과표 작성 | 3 | ◦ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정 기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함 | [17 empty] | 0
240 | 제약 | COR-007 | 기타 제약사항 | 1 | ◦ 본 과업은 재법규, 용역규정 및 본 과업지시서와 감독원의 지시에 따라 수행하여야 하며, 과업지시서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약상대자는 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치를 하여야 함 | [17 empty] | 0
241 | 제약 | COR-007 | 기타 제약사항 | 2 | ◦ 제안서 제출 시 내용에 대하여 오해의 소지가 없도록 명확히 기재하여야 하며, 해석상의 차이가 발생할 경우 발주기관의 해석에 따름 | [17 empty] | 0
242 | 제약 | COR-008 | 손해배상 | 1 | ◦ 계약상대자가 고의 또는 과실로 발주사에 재산상의 손해를 가한 때에는 그 손해를 발주사에 배상할 책임을 지며, 책임을 면하고자 하는경우 무과실입증 책임은 계약상대자가 짐 | [17 empty] | 0
243 | 기타 | AIG-001 | 투명성 확보 | 1 | ◦ 본 사업으로 구축된 시스템은 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 및 관련 정부 정책·가이드라인에서 제시하는 투명성, 설명가능성 및 책임성 원칙을 반영하여 이용자가 AI의 응답 생성 및 업무 수행 과정을 확인할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
244 | 기타 | AIG-001 | 투명성 확보 | 2 | ◦ 시스템은 AI 서비스의 응답 생성 근거가 되는 문서, 데이터 및 정보 출처를 이용자가 확인할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
245 | 기타 | AIG-001 | 투명성 확보 | 3 | ◦ 시스템은 응답 생성 시 활용된 내·외부 정보 및 연계 서비스 활용 여부를 이용자가 확인할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
246 | 기타 | AIG-001 | 투명성 확보 | 4 | ◦ Agent 및 MCP 기반 기능 수행 시 호출된 도구(Tool), 연계 시스템 및 처리 결과를 확인할 수 있도록 하여야 함 | [17 empty] | 0
247 | 기타 | AIG-002 | 설명가능성 확보 | 1 | ◦ 본 사업으로 구축된 시스템은 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 및 관련 정부 정책·가이드라인에서 제시하는 설명가능성 원칙을 반영하여 설명가능 인공지능(XAI, eXplainable AI) 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
248 | 기타 | AIG-002 | 설명가능성 확보 | 2 | ◦ 시스템은 AI가 생성한 주요 답변, 추천 및 업무 수행 결과가 도출된 이유를 이용자가 이해할 수 있도록 설명 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
249 | 기타 | AIG-002 | 설명가능성 확보 | 3 | ◦ Agent 기반 업무 수행 시 결과 도출에 영향을 미친 주요 의사결정 과정 및 판단 사유를 설명할 수 있어야 함 | [17 empty] | 0
250 | 기타 | AIG-003 | 추적가능성 확보 | 1 | ◦ 본 사업으로 구축된 시스템은 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 및 관련 정부 정책·가이드라인에서 제시하는 책임성 및 추적가능성 원칙을 반영하여야 함 | [17 empty] | 0
251 | 기타 | AIG-003 | 추적가능성 확보 | 2 | ◦ 시스템은 사용자 질의, AI 응답 및 Agent 수행 결과 등 주요 서비스 이용 이력을 기록·관리하는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
252 | 기타 | AIG-003 | 추적가능성 확보 | 3 | ◦ 시스템은 AI 응답 생성 및 Agent 업무 수행 과정에서 발생한 모델 실행, Tool 호출 및 MCP 연계 내역을 기록·관리하는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
253 | 기타 | AIG-003 | 추적가능성 확보 | 4 | ◦ 시스템은 관리자가 AI 서비스의 이용 이력, 응답 생성 이력 및 Agent 수행 이력을 조회할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
254 | 기타 | AIG-004 | 인간의 감독(HITL) 체계 확보 | 1 | ◦ 본 사업으로 구축된 시스템은 인간의 감독(Human Oversight) 원칙을 반영하여 Human-in-the-Loop(HITL) 체계를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
255 | 기타 | AIG-004 | 인간의 감독(HITL) 체계 확보 | 2 | ◦ 시스템은 중요 업무 수행 시 사용자가 AI의 수행 결과를 확인하고 승인할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
256 | 기타 | AIG-004 | 인간의 감독(HITL) 체계 확보 | 3 | ◦ 시스템은 Agent 기반 업무 수행 과정에서 사용자가 개입하거나 작업을 중단할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
257 | 기타 | AIG-004 | 인간의 감독(HITL) 체계 확보 | 4 | ◦ 시스템은 AI가 수행한 주요 작업 결과에 대하여 사용자가 수정·보완할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
258 | 기타 | AIG-005 | AI 안전성 확보 | 1 | ◦ 본 사업으로 구축된 시스템은 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 및 관련 정부 정책·가이드라인에서 제시하는 안전성 원칙을 반영하여야 함 | [17 empty] | 0
259 | 기타 | AIG-005 | AI 안전성 확보 | 2 | ◦ 시스템은 부정확하거나 부적절한 응답 생성 위험을 최소화할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
260 | 기타 | AIG-005 | AI 안전성 확보 | 3 | ◦ 시스템은 Agent 및 MCP 기반 기능 수행 과정에서 예기치 않은 동작 또는 오류 발생 시 이를 감지하고 대응할 수 있는 기능을 제공하여야 함 | [17 empty] | 0
261 | 기타 | AIG-005 | AI 안전성 확보 | 4 | ◦ 시스템은 AI 서비스의 안전성과 신뢰성 확보를 위한 보호조치를 적용하여야 함 | [17 empty] | 0
Note on C26: [세부항목 수] Claude 4개 / 타 작성자 5개 타 자료는 Agent 구현 예시 표(※)를 별도 세부항목(5번)으로 분리. Claude 자료는 4번 항목 하위로 포함(표는 o로 시작하지 않으므로 분할 안 함) [타 작성자 전체] [1] 기관 업무특성을 고려한 업무별 특화 AI Agent 7개를 구축하여야 하며 세부 대상업무 및 구현범위는 현업 요구사항 분석을 통해 발주기관과 협의하여 확정하여야 함 ──────── [2] 업무별 수행절차 및 특성을 분석하여 필요한 내부 지식(RAG), 내·외부 API, 실행도구 및 업무시스템 등을 연계·활용하고 정보 검색·분석, 데이터 처리·계산, 문서 및 결과물 생성 및 후속 업무처리 등 일련의 업무 수행을 지원할 수 있도록 구현하여야 함 ──────── [3] 구축되는 업무별 특화 AI Agent는 기존 생성형 AI 플랫폼(KEMI)의 서비스 체계에 통합하여 제공하여야 하며 사용자가 KEMI 내에서 Agent별 서비스를 일관된 방식으로 접근·이용할 수 있도록 구현하여야 함 ──────── [4] 업무 수행 시 사용자의 데이터·지식 및 시스템 접근권한을 준수하여야 하며, 업무 특성상 필요한 경우 사용자의 확인·승인을 거쳐 후속 업무가 수행될 수 있도록 구현하여야 함 ──────── [5] ※ 업무별 특화 AI Agent 구현 예시 Agent 예시 주요 구현내용 법률자문 업무지원 Agent  사내·외 법률자문 자료와 외부 법령정보 API를 활용하여 관련 정보를 검색·분석하고 법률자문 답변 초안을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 전자결재 문서검색·분석 Agent  사용자의 문서 조회권한 범위 내에서 관련 전자결재 문서를 검색·요약하고 문서번호·제목 등 주요 정보와 원문을 일괄 제공 공사설계 업무지원 Agent  표준품셈, 노임단가, 제경비, 물가정보 등 내·외부 데이터를 활용하여 필요 정보를 검색·분석·산출하고 설계서 초안을 지정된 형식으로 생성 AI 회의록 Agent  회의 음성을 STT로 변환·분석하여 주요 논의·결정·조치사항을 정리하고 회의록을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 상기 사례는 AI Agent의 구현 수준 및 방향에 대한 예시이며 실제 구축 대상업무 및 세부 구현범위는 현업 요구사항 분석 등을 통해 발주기관과 협의하여 확정한다.
Note on C148: [세부항목 수] Claude 4개 / 타 작성자 5개 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개 [타 작성자 전체] [1] 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진조직 및 지원조직 구성계획을 ──────── [2] 명확하게 제시하여야 함 ──────── [3] 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로 일정 수준 이상 직급의 직원으로서 본 사업을 총괄할 수 있는 경험이 있는 전문 인력이어야 하며, 사업기간 동안 상주가 가능하여야 함 ──────── [4] 인력교체 필요 시 인력교체 전에 대체인력을 투입하여야 하며, 인력교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하여야 함 ──────── [5] 사업 수행조직 외 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제시할 수 있음
Note on C166: [세부항목 수] Claude 1개 / 타 작성자 2개 타 자료는 보고 체계 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리. Claude 자료는 1번 항목 하위로 포함 [타 작성자 전체] [1] 원활한 사업추진을 위해 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완하여야 한다. ──────── [2] 구 분 보고명 보고내용 시 기 정기 보고 주간보고 - 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 차주계획 매주 (협의결정) 비정기 보고 착수보고 - 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청 협의 중간보고 - 개발상황 및 현안 보고 완료보고 - 개발결과 보고 수시보고 - 이슈사항 및 문제점 협의 등
Note on C167: [세부항목 수] Claude 1개 / 타 작성자 2개 타 자료는 산출물 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리했으며, 표 내용이 수령 PDF와 다름(RPA 스크립트 목록·성과측정 결과 분석보고서 등 포함, AI Agent 설계서·MCP 명세서 등 없음) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정 [타 작성자 전체] [1] 각 산출물은 해당 단계에 따라 제출하여야 함 ──────── [2] 구 분 시 기 수 량 착수계, 착수보고서 계약 후 10일 이내 1부 사업수행 계획서 계약 후 10일 이내 1부 보안서약서(대표, 투입인력) 계약 후 10일 이내 대상자별 1부 개인정보 수집·이용 동의서 계약 후 10일 이내 각1부 요구사항 정의/분석서 별도협의 1부 작업진척 보고서 주간(또는 수시) - 회의록/업무협의서 발생시 - 각종 신청서(반입/반출, 보안 등) 필요시 신청서별 1부 테스트 계획서 테스트 전 1부 업무프로세스 설계서 설계 완료 후 1부 테스트 결과서 테스트 완료 후 1부 RPA 스크립트 목록 (기능, 파일위치 등) 최종 완료 시 1부 RPA 스크립트 파일 최종 완료 시 취약점 조치결과 보고서 조치완료 후 - 성과측정 결과 빛 분석보고서 최종 완료시 2부 완료(최종)보고서 최종 완료 시 2부 관리자 지침서(설치, 운영 등) 및 교육교재(매뉴얼) 최종 완료 시 2부 ※ 기타 표기되지 않은 산출물은 제안요청 또는 계약상대자 제안서 내용을 근거로 제출하여야 한다. (별도 협의) ※ 산출물 및 성과물 종류와 제출 일정, 제출방식은 제안요청서 또는 계약상대자 제안서 내용을 근거로 협의하여 조정(가⋅감)할 수 있다.
Note on C210: [세부항목 수] Claude 8개 / 타 작성자 9개 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개 [타 작성자 전체] [1] 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품을 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월로 함 ──────── [2] 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 등을 포함하여 제시 ──────── [3] 시스템의 결함 및 S/W 개발, 설치 등의 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하여야 함 - 하자보수 기간 중 치명적인 하자 및 오류로 인하여 시스템 사용이 불가 시 ──────── [4] 즉시 개발인력을 투입하여 지원하도록 함 ──────── [5] 고장수리, 성능개선 지원 및 긴급지원관리 서비스 ──────── [6] 고객지원 엔지니어의 방문지원(요청 시) ──────── [7] 공급되는 솔루션의 제작사 지원 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 업그레이드 등 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 ──────── [8] 모든 납품 제품은 제조사 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 후 10일 이내 제출하여야 한다. ──────── [9] 시범운영 및 안정화 기간에 대한 구체적인 계획 제시
Note on C218: [세부항목 수] Claude 7개 / 타 작성자 4개 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개 [타 작성자 전체] [1] 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상적으로 동작이 수행되어야 함 (SSO 연동 포함) ──────── [2] 사업기간 중 규정변경에 따른 연동대상 시스템 프로세스 변경된 경우 이를 반영하여야 함 ──────── [3] 사업기간 중 발주사의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영하여 자동화 수행 ──────── [4] 본 과업 수행 시 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전에 발주부서와 협의하여 결정하여야 함 - 자동화에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후운영 및 유지관리에 영향을 주는 사항 - 자동화 스크립트 작성기법과 문서화 작업
Note on F29: [타 작성자 v0.1] [4] 업무 수행 시 사용자의 데이터·지식 및 시스템 접근권한을 준수하여야 하며, 업무 특성상 필요한 경우 사용자의 확인·승인을 거쳐 후속 업무가 수행될 수 있도록 구현하여야 함 ※ 타 자료는 Agent 구현 예시 표(※)를 별도 세부항목(5번)으로 분리. Claude 자료는 4번 항목 하위로 포함(표는 o로 시작하지 않으므로 분할 안 함)
Note on F148: [타 작성자 v0.1] [1] 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진조직 및 지원조직 구성계획을 ※ 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
Note on F149: [타 작성자 v0.1] [2] 명확하게 제시하여야 함 ※ 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
Note on F150: [타 작성자 v0.1] [3] 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로 일정 수준 이상 직급의 직원으로서 본 사업을 총괄할 수 있는 경험이 있는 전문 인력이어야 하며, 사업기간 동안 상주가 가능하여야 함 ※ 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
Note on F151: [타 작성자 v0.1] [4] 인력교체 필요 시 인력교체 전에 대체인력을 투입하여야 하며, 인력교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하여야 함 ※ 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
Note on F166: [타 작성자 v0.1] [1] 원활한 사업추진을 위해 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완하여야 한다. ※ 타 자료는 보고 체계 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리. Claude 자료는 1번 항목 하위로 포함
Note on F167: [타 작성자 v0.1] [1] 각 산출물은 해당 단계에 따라 제출하여야 함 ※ 타 자료는 산출물 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리했으며, 표 내용이 수령 PDF와 다름(RPA 스크립트 목록·성과측정 결과 분석보고서 등 포함, AI Agent 설계서·MCP 명세서 등 없음) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정
Note on F212: [타 작성자 v0.1] [3] 시스템의 결함 및 S/W 개발, 설치 등의 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하여야 함 - 하자보수 기간 중 치명적인 하자 및 오류로 인하여 시스템 사용이 불가 시 ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F213: [타 작성자 v0.1] [4] 즉시 개발인력을 투입하여 지원하도록 함 ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F214: [타 작성자 v0.1] [5] 고장수리, 성능개선 지원 및 긴급지원관리 서비스 ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F215: [타 작성자 v0.1] [6] 고객지원 엔지니어의 방문지원(요청 시) ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F216: [타 작성자 v0.1] [7] 공급되는 솔루션의 제작사 지원 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 업그레이드 등 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F217: [타 작성자 v0.1] [8] 모든 납품 제품은 제조사 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 후 10일 이내 제출하여야 한다. ※ 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
Note on F218: [타 작성자 v0.1] [1] 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상적으로 동작이 수행되어야 함 (SSO 연동 포함) ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F219: [타 작성자 v0.1] [2] 사업기간 중 규정변경에 따른 연동대상 시스템 프로세스 변경된 경우 이를 반영하여야 함 ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F220: [타 작성자 v0.1] [3] 사업기간 중 발주사의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영하여 자동화 수행 ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F221: [타 작성자 v0.1] [4] 본 과업 수행 시 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전에 발주부서와 협의하여 결정하여야 함 - 자동화에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후운영 및 유지관리에 영향을 주는 사항 - 자동화 스크립트 작성기법과 문서화 작업 ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F222: [타 작성자 v0.1] (대응 행 없음) ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F223: [타 작성자 v0.1] (대응 행 없음) ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on F224: [타 작성자 v0.1] (대응 행 없음) ※ 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
Note on T69: jinseo.kim: 당초 4MM로 산정 아래 8/24 JIRA comment에 따라 삭제 1. RAG : 법률데이터RAG는 코난영역 아니고, 유사판결문데이터만 코난 RAG 2. Konan LLM 납품 : 미정(코난 영업대표와 협의 예정) 3. 법령정보/양형기준 검색 : 코난 영역 아님

## ④ 리스크 및 고려사항
리스크 및 고려사항
등급은 발생가능성 × 영향도로 자동 산출됩니다. 등급 [최상] 항목은 대응방안·담당·시점을 반드시 기재하십시오.
리스크 ID | 구분 | 리스크명 | 상세 내용 | 관련 근거 (요구사항 ID 등) | 발생가능성 | 영향도 | 등급 (자동) | 대응전략 | 대응방안 | 담당 | 대응 시점 | 상태

## ⑤ 확인사항·질의
발주기관 확인사항 · 질의
공공 입찰은 제안 질의 마감일이 별도로 존재합니다. 시급도 [최우선] 항목은 반드시 공식 질의로 서면 회신을 확보하십시오.
확인 ID | 구분 | 확인사항 | 배경 · 근거 | 미확정 시 영향 | 확인 채널 | 시급도 | 상태 | 질의 제출일 | 회신 내용 요약 | 담당

## ⑥ 손익 시나리오
손익 시나리오 ★V2.0 신설
노란 셀만 입력하십시오. 공수(M/M)는 「③ 요구사항 검토」 및 「① 표지」와 연동되며, 이익률은 「① 표지」 Gate 2 판정에 사용됩니다.
1. 재원 (입력)
사업예산 (VAT 별도) |  |  |  | 입찰공고문 추정가격 등
공제 항목 ① (예: 기술지원 정액 지급) |  |  |  | 파워톡 기술지원비 41,800,000원(VAT 포함) ÷ 1.1 — 낙찰자가 정액 지급
공제 항목 ② (예: 상용SW 직접구매)
공제 항목 ③
가용 재원 | 0
2. 원가 (① 표지 4항 부문별 공수·단가 연동)
인건비 (부문별 합계) | 0 |  |  | ① 표지 4항에서 자동 연동
출장비·상주 비용 |  |  |  | 자체 10.18MM × 3,000,000원 + 외주 12.97MM × 1,000,000원 (연구소 6.5MM은 원격 수행 전제)
상용SW·라이선스 구매 |  |  |  | 상용 웹오피스 SDK는 견적 미확보 → 3항 미반영 원가로 계상
인프라·장비 비용 |  |  |  | GPU·서버·개발 PC 등 제안사 부담분
작업장소 임차·환경 구축 |  |  |  | 상주 개발 사무공간, 회선, 보안환경
검증·품질 비용 |  |  |  | 성능 검증용 데이터 구축, QA 전담 인력 등
기타 직접비
원가 합계 | 0
3. 미반영 원가 (추정) — 견적 미확보 항목
항목 | 최소(원) | 최대(원) | 근거 / 비고
(예시) 상용 솔루션 라이선스 |  |  | 제품 미지원(F4) 항목 대응을 위한 상용SW 도입 시 기재
미반영 원가 합계 | 0 | 0
4. 손익 판정
이익 (가용재원 − 원가) | 0
이익률 | 0% |  |  | → ① 표지 Gate 2 판정에 연동
미반영 원가 최대 반영 시 이익 | 0
미반영 원가 최대 반영 시 이익률 | 0% |  |  | → ① 표지 Gate 2 판정에 연동
Note on G7: [타 작성자 v0.1] 낙찰자 정액 지급 항목 등 (해당 시 기재)
Note on G14: [타 작성자 v0.1] 상주 인력 출장비·상주 비용 (상주 범위 확정 후 산정)

## ⑦ 작성 가이드
작성 가이드 (V1.1)
Pre-VRB는 사업 전반을 심의하는 자리가 아니라, 제품으로 해결되지 않는 부분의 개발 공수와 일정을 확정하기 위한 단계입니다.
1. Pre-VRB 프로세스 및 부서 역할
단계 | 주관 부서 | 수행 내용 | 산출물
① Pre-VRB 요청 | 영업부서 (AX서비스사업부 AX서비스영업팀·AX서비스BD팀) | 제안 건 발생 시 인공지능연구소 및 AI사업부문 PMO/PM에 Pre-VRB를 요청. 제안요청서·공고문·고객 협의 내용 공유 | Pre-VRB 요청 (①표지 1항 작성)
② 요구사항 전사 · 사전산정 | 영업부서 (AX서비스BD팀) | 제안요청서의 시스템·기능 / 성능·품질 / 인터페이스 / 데이터 요구사항을 상세 내용의 단락 단위로 분해하여 「③ 요구사항 검토」에 원문 그대로 기재하고, BD 자체 사전산정 공수를 함께 기재 | ③시트 B~H 컬럼
③ 제품 적합도 판정 | 제품개발부서 (인공지능연구소) | 각 세부항목이 제품 기본기능으로 해결되는지, 제품 추가개발이 필요한지, 제품 범위 밖(SI 대상)인지를 구분하고 제품 추가개발 공수를 산정 | ③시트 I~M 컬럼
④ 개발 공수 산정 | 수행부서 (AI사업부문 PM·PMO) | 연구소의 Fit 판정 결과를 검토한 뒤, 제품 외 영역을 제품 활용 개발 / 커스터마이징 신규개발(SI) / 연계 개발로 구분하고 공수를 산정. 자체 인력으로 부족한 부분은 협력업체 외주용역으로 구성 | ③시트 N~T 컬럼
⑤ 취합·검토의견 제출 | 수행부서 (AI사업부문 PM 주관 · PMO 지원) | 배정된 PM이 연구소의 Fit 판정 결과를 상세 검토하고 제품 외 개발공수 산정 결과를 종합하여 Pre-VRB 검토 의견을 별도 시트 또는 보고서로 제출. PMO는 작성 기준·양식·산정 방법을 가이드하고 결과를 검증 | ①·④·⑤·⑥시트 + PM 검토의견 보고서
⑥ 제안 여부 결정 | VRB (영업·제안·수행·제품개발부서 합동) | 게이트 판정과 검토 의견을 근거로 제안 참여 여부 및 조건을 결정 | ①표지 5항
2. 유관 부서 및 역할 정의
구분 | 부서 | Pre-VRB 역할 | 비고
영업부서 | AX서비스사업부 AX서비스영업팀 · AX서비스BD팀 | Pre-VRB 요청, 고객·발주처 정보 제공, 제안요청서 요구사항 전사, 발주기관 확인사항 질의 제출 | ③시트 요구사항 전사의 주체
제안부서 | AX서비스사업부 기획팀 | 제안 전략·일정 수립, 제안서 작성 총괄, 평가 기준 및 제출 요건 관리 | Pre-VRB 결과를 제안 전략에 반영
수행부서 | AI사업부문 PM · PMO · AI기술팀 · 서비스개발팀 · 데이터구축팀 | 제품 외 개발 공수 산정, 개발 구분 판정, 리스크·확인사항 관리, 손익 산정 및 검토의견 제출. PM이 주도적으로 작성하고 PMO는 산정 기준·양식을 가이드하며 결과를 검증 | 투입 인력 부족 시 협력업체 외주용역으로 구성 — ③시트 '공수 외주·협력사'에 기재
제품개발부서 | 인공지능연구소 (솔루션개발그룹 · LLM그룹 · KS그룹 · 음성그룹 · 비전그룹 · 자율에이전트그룹) | 제품 적합도(Fit) 판정, 제품 추가개발 범위 및 공수 산정, 제품 로드맵 반영 여부 결정 | 제품별 그룹이 분리되어 있으므로 '담당 그룹' 컬럼에 판정 주체 그룹을 명시
3. 제품 적합도(Fit) 판정 코드 [인공지능연구소 입력]
코드 | 의미 | 판정 기준 | 후속 처리
F1 제품 기본기능 | 현행 제품이 그대로 제공 | 별도 개발 없이 현재 제품 버전으로 요구사항 충족 | 연구소 공수 0 / 사업부문은 D5 또는 D1(화면·연계만)
F2 제품 설정·구성 | 제품 설정·파라미터·템플릿으로 대응 | 코드 수정 없이 관리자 설정·구성 작업만으로 충족 | 연구소 공수 0 / 사업부문은 D1 제품 활용 개발
F3 제품 추가개발 | 제품 코어 개선이 필요 | 제품 자체를 개선해야 충족 가능하며 타 고객에도 공통 적용 가치가 있음 | 연구소가 공수 산정 및 제품 로드맵 반영 여부 결정
F4 제품 미지원(SI 대상) | 제품 범위 밖 | 고객 고유 요건이거나 제품 로드맵에 반영할 계획이 없음 | 사업부문이 D2 또는 D3으로 공수 산정
F5 비개발(계약·관리) | 개발 대상이 아님 | 계약조건·보안·품질·관리 요구사항 등 | 사업부문이 D4로 관리 공수만 산정
4. 개발 구분 코드 [AI사업부문 입력]
코드 | 의미 | 판정 기준 | 공수 귀속
D1 제품 활용 개발 | 제품 API·기능을 활용한 응용 개발 | 제품이 제공하는 기능 위에 화면·흐름·설정을 구성 | AI사업부문 또는 외주
D2 커스터마이징 신규개발(SI) | 제품과 무관한 신규 개발 | 제품 미지원(F4) 항목을 신규 설계·개발 | AI사업부문 또는 외주
D3 연계 개발 | 외부 시스템 인터페이스 개발 | 타 시스템·타사 제품과의 연동 | AI사업부문 또는 외주
D4 비개발(관리·지원) | 관리·산출물·환경 구성 활동 | PM·품질·보안·인프라 구성 등 | PMO 또는 AI사업부문
D5 해당없음(제품 종결) | 제품 단계에서 종결 | F1 또는 F3으로 제품이 해결하여 SI 공수가 발생하지 않음 | 공수 0
5. 컬럼별 입력 규칙 [③ 요구사항 검토]
컬럼 | 담당 | 입력 규칙 | 비고
요구사항 대분류 | 영업(BD) | 시스템·기능 / 성능·품질 / 인터페이스 / 데이터 / 보안 / 테스트 / 제약 / 프로젝트관리 / 프로젝트지원 | 드롭다운
요구사항 ID | 영업(BD) | 제안요청서 원문 ID를 그대로 사용 (예: SFR-001). 세부항목이 여러 행이면 동일 ID를 반복 기재 | 요구사항 추적표와 정합성 확보
세부항목 No. | 영업(BD) | 요구사항 상세 내용의 단락 순번 (1, 2, 3 …) | ★한 단락 = 한 행
상세 내용 | 영업(BD) | 제안요청서 원문을 요약하지 말고 단락 그대로 전사. 수치·조건은 반드시 포함 | ★판정의 근거가 되므로 임의 해석 금지
공수 영업(BD) 사전산정 | 영업(BD) | BD가 자체 기준으로 사전 산정한 공수 (M/M). 요구사항 단위 산정이 어려우면 대표 행에 일괄 기재 | ★비교·검증 전용 — 확정 공수 합계에 합산되지 않음
담당 그룹 | 연구소 | 해당 세부항목의 제품 적합도를 판정한 그룹명. 제품과 무관하면 '해당없음' | 드롭다운 (6개 그룹)
제품 적합도(Fit) | 연구소 | F1~F5 중 선택 (위 3항 참조) | ★Pre-VRB의 1차 판정
Fit 판정 근거 | 연구소 | 보유 제품·모듈명, 현재 지원 수준, 미지원 사유를 구체적으로 기재
공수 연구소 | 연구소 | F3(제품 추가개발) 항목의 연구소 투입 공수 (M/M) | F1·F2·F4·F5는 0
제품 반영 계획 | 연구소 | 현행 제품 적용 / 설정으로 대응 / 제품 로드맵 반영 / 제품 반영 계획 없음 / 해당없음 | 제품화 전략과 연결
개발 구분 | AI사업부문 | D1~D5 중 선택 (위 4항 참조) | ★Fit 판정 결과를 확인한 뒤 입력
가능여부 | AI사업부문 | O 가능 / △ 조건부·협의 필요 / X 불가 | X 1건 이상이면 게이트 판정에 반영
공수 산정 근거 | AI사업부문 | 산정 단위·기준·재사용 범위를 기재 | 사후 검증 가능하도록 작성
공수 AI사업부문 | AI사업부문 | 수행부서(PM·AI기술팀·서비스개발팀·데이터구축팀) 자체 투입 공수 (M/M)
공수 외주·협력사 | AI사업부문 | 자체 인력으로 충당되지 않아 협력업체 외주용역으로 구성할 공수 (M/M) | 표지에서 외주 비중 자동 산출
조달 구분 | AI사업부문 | 자체수행 / 외주(하도급) / 공동수급 / 상용SW 구매 / 발주처 제공 / 해당없음 | 상용SW 구매는 손익 시나리오에 별도 반영
공수 PM·PMO | PM·PMO | 사업 관리·산출물·품질 활동에 투입되는 공수 (M/M). PM이 산정하고 PMO가 검증
공수 합계 (확정) | 자동 | 연구소 + AI사업부문 + 외주 + PM·PMO | ★영업(BD) 사전산정은 합산 제외
BD 사전산정 대비 증감 | 자동 | 확정 공수 합계 − 영업(BD) 사전산정 공수 | 차이가 큰 항목은 산정 근거를 상호 확인
리스크 ID / 확인사항 ID | PM·PMO | 「④ 리스크 레지스터」·「⑤ 확인사항·질의」의 ID를 기재 (예: R-01, Q-03) | 상세는 해당 시트에 작성
PM·PMO 종합의견 / 비고 | PM·PMO | 취합·조정 결과, 권고사항, 발주기관 확인 필요사항
6. 작성 시 유의사항
단락 분해 원칙 | 제안요청서 한 항목에 여러 기능이 나열되어 있으면 반드시 행을 나눕니다. 한 행에 여러 기능이 섞이면 제품 적합도를 하나로 판정할 수 없어 공수 산정이 부정확해집니다.
판정 순서 준수 | 연구소의 Fit 판정이 끝나기 전에 사업부문이 공수를 산정하면 제품으로 해결될 항목까지 SI 공수로 잡히게 됩니다. 반드시 H~L 컬럼이 채워진 뒤 M~S를 작성합니다.
중복 산정 금지 | 각 부문은 자기 부문이 실제 투입할 공수만 산정합니다. 연구소 공수와 사업부문 공수를 같은 작업에 이중으로 계상하지 않습니다.
외주 구성 기준 | 수행부서의 가용 인력을 먼저 배정한 뒤 부족분을 외주로 기재합니다. 외주 비중은 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 하도급계획 적정성 평가와 직결됩니다.
사전산정 대비 검증 | 영업(BD) 사전산정 공수와 확정 공수의 차이가 큰 항목은 산정 근거를 상호 확인합니다. 통상 BD 사전산정은 투입 역할 단위 개략치이고 확정 산정은 액티비티 단위이므로, 인프라 구성·데이터 이행·교육·산출물 작성 등이 누락되어 확정치가 더 크게 나오는 경향이 있습니다.
PM 주관 · PMO 가이드 | ③시트의 판정·산정 결과는 배정된 PM이 주도적으로 검토하고 종합의견을 작성합니다. PMO는 산정 기준과 양식을 가이드하고 부문 간 중복·누락을 검증하는 역할입니다.
Pre-VRB 범위 | 이 단계에서는 사업 전반을 심의하지 않습니다. 제품으로 해결되지 않는 개발 범위와 그 공수·일정을 확정하는 것이 목적이며, 나머지 시트(②·④·⑤·⑥)는 그 판단을 뒷받침하는 보조 자료입니다.

## ⑧ 작성 예시
작성 예시 — 「③ 요구사항 검토」 작성 방법 (한국전력공사 AI 회의록 사업 실사례)
동일 요구사항(SFR-003)이 세부항목 단위로 어떻게 분해되고, 제품 적합도에 따라 공수 귀속이 어떻게 달라지는지를 보여주는 예시입니다.
자동 | 영업(BD) | 영업(BD) | 영업(BD) | 영업(BD) | 영업(BD) | 영업(BD) | 영업(BD) | 연구소 | 연구소 | 연구소 | 연구소 | 연구소 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | AI사업부문 | PM·PMO | 자동 | 자동 | PM·PMO | PM·PMO | PM·PMO | PM·PMO
No. | 요구사항 대분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 세부 항목 No. | 상세 내용 (제안요청서 단락 원문) | 우선 순위 | 공수 영업(BD) 사전산정 | 담당 그룹 | 제품 적합도 (Fit) | Fit 판정 근거 | 공수 연구소 (제품 추가개발) | 제품 반영 계획 | 개발 구분 | 가능 여부 | 난이도 | 공수 산정 근거 | 공수 AI사업부문 (수행·개발) | 공수 외주·협력사 | 조달 구분 | 공수 PM·PMO | 공수 합계 (확정) | BD 사전산정 대비 증감 | 리스크 ID | 확인사항 ID | PM·PMO 종합의견 | 비고
1 | 시스템·기능 | SFR-003 | 회의록시스템 - 회의 음성인식 기능 | 1 | 파일 및 스트리밍 기반 준실시간 음성인식(STT) | 상 | 5.5 | 음성그룹 | F1 제품 기본기능 | Konan STT 엔진 보유 — 핵심 기술 자산 |  | 현행 제품 적용 | D1 제품 활용 개발 | O | 중 | 제품 STT API 호출 구조로 대응 |  |  | 자체수행 |  | 0 | -5.5
2 | 시스템·기능 | SFR-003 | 회의록시스템 - 회의 음성인식 기능 | 2 | 다중 음성 포맷 지원 (mp3/wav 등) | 상 |  | 음성그룹 | F1 제품 기본기능 | 제품 표준 지원 포맷 |  | 현행 제품 적용 | D5 해당없음(제품 종결) | O | 하 | 제품 기본기능으로 종결 |  |  | 자체수행 |  | 0
3 | 시스템·기능 | SFR-003 | 회의록시스템 - 회의 음성인식 기능 | 3 | 메신저형 UI로 인식 결과 표출 | 상 |  | 솔루션개발그룹 | F1 제품 기본기능 | OnNote 전사 뷰어 보유 |  | 현행 제품 적용 | D1 제품 활용 개발 | O | 중 | 제품 뷰어 컴포넌트에 고객 UI 스타일 적용 |  | 0.1 | 자체수행 |  | 0.1
4 | 시스템·기능 | SFR-003 | 회의록시스템 - 회의 음성인식 기능 | 4 | ITN — 숫자·금액·지번의 아라비아 표기 변환 | 상 |  | 음성그룹 | F3 제품 추가개발 | 기존 ITN 모듈 보유하나 전력·행정 도메인 표기 규칙 개선 필요 | 1 | 제품 로드맵 반영 (공통 개선) | D5 해당없음(제품 종결) | O | 상 | 연구소 제품 개선으로 종결 — SI 공수 없음 |  |  | 자체수행 |  | 1
5 | 시스템·기능 | SFR-005 | 회의록시스템 - 회의록 초안 작성 기능 | 4 | 회의유형별 템플릿 자동생성 — 표준서식·문서구조 원문 반영, 레이아웃 100% 유지 | 상 |  | 솔루션개발그룹 | F4 제품 미지원(SI 대상) | '레이아웃 100% 유지'는 제품 템플릿 엔진 범위 초과 |  | 제품 반영 계획 없음 | D2 커스터마이징 신규개발(SI) | △ | 상 | 상용 웹오피스 SDK 연계 기반 템플릿 엔진 신규 개발 |  | 0.6 | 상용SW 구매 |  | 0.6
6 | 시스템·기능 | SFR-005 | 회의록시스템 - 회의록 초안 작성 기능 | 5 | 전용 스크립트 인터페이스 제공 | 상 |  | 솔루션개발그룹 | F1 제품 기본기능 | 제품 스크립트 뷰 보유 |  | 현행 제품 적용 | D1 제품 활용 개발 | O | 중 | 제품 기능 활용 |  | 0.1 | 상용SW 구매 |  | 0.1
7 | 시스템·기능 | SFR-002 | 회의록시스템 - 내부시스템 연계기능 | 1 | 인사정보 연동 — 조직도 동기화, 열람권한 4단계(개인→부서→처실→전사) | 상 | 3 | 솔루션개발그룹 | F4 제품 미지원(SI 대상) | 고객사 고유 인사체계 연동으로 제품 범위 밖 |  | 제품 반영 계획 없음 | D3 연계 개발 | △ | 상 | 인사 API 연계 어댑터 + 4단계 권한 모델 신규 설계 | 0.12 | 0.84 | 외주(하도급) |  | 0.96 | -2.04
[읽는 법]
① 1~4행은 하나의 요구사항(SFR-003 회의 음성인식 기능)을 세부항목 단위로 나눈 것입니다. 같은 요구사항이라도 세부항목마다 제품 적합도가 다릅니다.
② 1·2행은 F1(제품 기본기능)이므로 연구소 공수도 0, 사업부문 공수도 0입니다. 제품이 그대로 해결하는 영역입니다.
③ 4행은 F3(제품 추가개발)이므로 연구소 공수만 1.0MM 발생하고 사업부문 공수는 0입니다. 제품 로드맵에 반영되는 개선입니다.
④ 5·6행(SFR-005)은 F4(제품 미지원)이므로 연구소 공수는 0이고 사업부문·외주 공수가 발생합니다. 커스터마이징 신규개발(SI) 영역입니다.
⑤ 7행(SFR-002)은 타 시스템 연동으로 D3(연계 개발)에 해당하며, 자체 0.12MM + 외주 0.84MM으로 나누어 산정했습니다.

## ⑨ 변동사항(타 작성본 비교)
타 작성본(Pre-VRB … v0.1_260921) 대비 변동사항
노란색(FFFF00) 셀 = 타 작성본과 내용이 다른 셀 (각 셀 메모에 타 작성본 내용 기재). 서식(o기호·줄바꿈·공백) 차이는 제외. 양식 기본 입력셀의 연노랑(FFF2CC)과 구분됩니다.
※ 공통 참고: 타 작성본은 「RFP 초안」 기준(예산·입찰방식 미기재, 일반경쟁)이며, Claude 작성본은 수령 PDF(제한경쟁, 894,116,348원) 기준입니다. 또한 타 작성본은 양식 V2.0(③시트 공수 컬럼 Q~U 신설, ③-1 비율 산정 시트 추가)을 사용합니다.
No | 시트 | 셀 | 구분 | Claude 작성본 | 타 작성본(v0.1) | 비고
1 | ③ 요구사항 검토 | F29 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 업무 수행 시 사용자의 데이터·지식 및 시스템 접근권한을 준수하여야 하며, 업무 특성상 필요한 경우 사용자의 확인·승인을 거쳐 후속 업무가 수행될 수 있도록 구현하여야 함 ※ 업무별 특화 AI Agent 구현 예시 │ Agent 예시 │ 주요 구현내용 │ 법률자문 업무지원 Agent │ ▪ 사내·외 법률자문 자료와 외부 법령정보 API를 활용하여 관련 정보를 검색·분석하고 법률자문 답변 초안을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 │ 전자결재 문서검색·분석 Agent │ ▪ 사용자의 문서 조회권한 범위 내에서 관련 전자결재 문서를 검색·요약하고 문서번호·제목 등 주요 정보와 원문을 일괄 제공 │ 공사설계 업무지원 Agent │ ▪ 표준품셈, 노임단가, 제경비, 물가정보 등 내·외부 데이터를 활용하여 필요 정보를 검색·분석·산출하고 설계서 초안을 지정된 형식으로 생성 │ AI 회의록 Agent │ ▪ 회의 음성을 STT로 변환·분석하여 주요 논의·결정·조치사항을 정리하고 회의록을 지정된 HWP 양식으로 생성·전달 - 상기 사례는 AI Agent의 구현 수준 및 방향에 대한 예시이며 실제 구축 대상업무 및 세부 구현범위는 현업 요구사항 분석 등을 통해 발주기관과 협의하여 확정한다. | [4] 업무 수행 시 사용자의 데이터·지식 및 시스템 접근권한을 준수하여야 하며, 업무 특성상 필요한 경우 사용자의 확인·승인을 거쳐 후속 업무가 수행될 수 있도록 구현하여야 함 | 타 자료는 Agent 구현 예시 표(※)를 별도 세부항목(5번)으로 분리. Claude 자료는 4번 항목 하위로 포함(표는 o로 시작하지 않으므로 분할 안 함)
2 | ③ 요구사항 검토 | C26 | ③ 세부항목 수 차이 | 4 | 5 | 타 자료는 Agent 구현 예시 표(※)를 별도 세부항목(5번)으로 분리. Claude 자료는 4번 항목 하위로 포함(표는 o로 시작하지 않으므로 분할 안 함)
3 | ③ 요구사항 검토 | F148 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진조직 및 지원조직 구성계획을 명확하게 제시하여야 함 | [1] 본 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진조직 및 지원조직 구성계획을 | 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
4 | ③ 요구사항 검토 | F149 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로 일정 수준 이상 직급의 직원으로서 본 사업을 총괄할 수 있는 경험이 있는 전문 인력이어야 하며, 사업기간 동안 상주가 가능하여야 함 | [2] 명확하게 제시하여야 함 | 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
5 | ③ 요구사항 검토 | F150 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 인력교체 필요 시 인력교체 전에 대체인력을 투입하여야 하며, 인력교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하여야 함 | [3] 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로 일정 수준 이상 직급의 직원으로서 본 사업을 총괄할 수 있는 경험이 있는 전문 인력이어야 하며, 사업기간 동안 상주가 가능하여야 함 | 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
6 | ③ 요구사항 검토 | F151 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업 수행조직 외 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문 조직의 구성을 제시할 수 있음 | [4] 인력교체 필요 시 인력교체 전에 대체인력을 투입하여야 하며, 인력교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시하여야 함 | 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
7 | ③ 요구사항 검토 | C148 | ③ 세부항목 수 차이 | 4 | 5 | 타 자료는 1번 문장을 줄바꿈 위치에서 두 행(1·2번)으로 잘못 분할 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 5개). 원문 기준 o 항목은 4개
8 | ③ 요구사항 검토 | F166 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 원활한 사업추진을 위해 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완하여야 한다. │ 구 분 │ 보고명 │ 보고내용 │ 시 기 │ 정기보고 │ 주간보고 │ - 진도관리(계획대비 실적) / - 문제점 보고 및 특이사항 / - 진척률 및 차주계획 │ 매주 (협의결정) │ 비정기보고 │ 착수보고 │ - 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 / - 업무분장 및 협조사항 요청 │ 협의 │ │ 중간보고 │ - 개발상황 및 현안 보고 │ │ │ 완료보고 │ - 개발결과 보고 │ │ │ 수시보고 │ - 이슈사항 및 문제점 협의 등 │ | [1] 원활한 사업추진을 위해 보고회를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완하여야 한다. | 타 자료는 보고 체계 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리. Claude 자료는 1번 항목 하위로 포함
9 | ③ 요구사항 검토 | C166 | ③ 세부항목 수 차이 | 1 | 2 | 타 자료는 보고 체계 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리. Claude 자료는 1번 항목 하위로 포함
10 | ③ 요구사항 검토 | F167 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 각 산출물은 해당 단계에 따라 제출하여야 함 │ 구 분 │ 시 기 │ 수 량 │ 착수계, 착수보고서 │ 계약 후 10일 이내 │ 1부 │ 사업수행 계획서 │ 계약 후 10일 이내 │ 1부 │ 보안서약서(대표, 투입인력) │ 계약 후 10일 이내 │ 대상자별 1부 │ 개인정보 수집·이용 동의서 │ 계약 후 10일 이내 │ 각1부 │ 요구사항 정의/분석서 │ 별도협의 │ 1부 │ 시스템 구성도 및 AI 서비스 아키텍처 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ 시스템·API 연계 설계서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ 업무별 특화 AI Agent 설계서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ MCP Gateway 및 Tool 연계 명세서 │ 설계 완료 후 │ 1부 │ RAG 지식데이터 구축·처리 내역서 │ 구축 완료 후 │ 1부 │ 테스트 계획서 │ 테스트 전 │ 1부 │ 테스트 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ AI 서비스 성능·품질 검증 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ NPU 기반 음성 AI 성능검증·실증 결과서 │ 테스트 완료 후 │ 1부 │ 취약점 조치결과 보고서 │ 조치 완료 후 │ 1부 │ 작업진척 보고서 │ 주간 또는 수시 │ - │ 회의록·업무협의서 │ 발생 시 │ - │ 완료(최종)보고서 │ 최종 완료 시 │ 1부 │ 관리자 지침서(설치, 운영 등) 및 교육교재(매뉴얼) │ 최종 완료 시 │ 1부 ※ 기타 표기되지 않은 산출물은 제안요청 또는 계약상대자 제안서 내용을 근거로 제출하여야 한다. (별도 협의) ※ 산출물의 세부 구성과 제출시기는 사업수행 과정에서 발주기관과 협의하여 조정할 수 있으며 사업수행에 따른 변경사항을 반영하여 시스템 구성도, AI 서비스 아키텍처, 시스템 간 연계구성 등 주요 기술문서를 최종 현행호하여 제출하여야 함 | [1] 각 산출물은 해당 단계에 따라 제출하여야 함 | 타 자료는 산출물 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리했으며, 표 내용이 수령 PDF와 다름(RPA 스크립트 목록·성과측정 결과 분석보고서 등 포함, AI Agent 설계서·MCP 명세서 등 없음) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정
11 | ③ 요구사항 검토 | C167 | ③ 세부항목 수 차이 | 1 | 2 | 타 자료는 산출물 표를 별도 세부항목(2번)으로 분리했으며, 표 내용이 수령 PDF와 다름(RPA 스크립트 목록·성과측정 결과 분석보고서 등 포함, AI Agent 설계서·MCP 명세서 등 없음) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정
12 | ③ 요구사항 검토 | F212 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 시스템의 결함 및 S/W 개발, 설치 등의 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하여야 함 - 하자보수 기간 중 치명적인 하자 및 오류로 인하여 시스템 사용이 불가 시 즉시 개발인력을 투입하여 지원하도록 함 | [3] 시스템의 결함 및 S/W 개발, 설치 등의 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하여야 함 - 하자보수 기간 중 치명적인 하자 및 오류로 인하여 시스템 사용이 불가 시 | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
13 | ③ 요구사항 검토 | F213 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 고장수리, 성능개선 지원 및 긴급지원관리 서비스 | [4] 즉시 개발인력을 투입하여 지원하도록 함 | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
14 | ③ 요구사항 검토 | F214 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 고객지원 엔지니어의 방문지원(요청 시) | [5] 고장수리, 성능개선 지원 및 긴급지원관리 서비스 | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
15 | ③ 요구사항 검토 | F215 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 공급되는 솔루션의 제작사 지원 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 업그레이드 등 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 | [6] 고객지원 엔지니어의 방문지원(요청 시) | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
16 | ③ 요구사항 검토 | F216 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 모든 납품 제품은 제조사 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 후 10일 이내 제출하여야 한다. | [7] 공급되는 솔루션의 제작사 지원 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 업그레이드 등 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
17 | ③ 요구사항 검토 | F217 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 시범운영 및 안정화 기간에 대한 구체적인 계획 제시 | [8] 모든 납품 제품은 제조사 공급확약서 및 기술지원 확약서를 계약 후 10일 이내 제출하여야 한다. | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
18 | ③ 요구사항 검토 | C210 | ③ 세부항목 수 차이 | 8 | 9 | 타 자료는 3번 항목의 '-' 하위문장을 줄바꿈 위치에서 잘라 별도 행(4번)으로 분리 → 이후 번호가 1씩 밀림(총 9개). 원문 기준 o 항목은 8개
19 | ③ 요구사항 검토 | F218 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상 동작 수행 (SSO 연동 포함) | [1] 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상적으로 동작이 수행되어야 함 (SSO 연동 포함) | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
20 | ③ 요구사항 검토 | F219 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업 중 규정 변경에 따른 연동 대상 시스템 프로세스 변경을 반영 | [2] 사업기간 중 규정변경에 따른 연동대상 시스템 프로세스 변경된 경우 이를 반영하여야 함 | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
21 | ③ 요구사항 검토 | F220 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업 중 발주자의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영 | [3] 사업기간 중 발주사의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영하여 자동화 수행 | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
22 | ③ 요구사항 검토 | F221 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업 중 발주자의 계획에 따라 생성형 AI를 활용하는 서비스를 개발 시 이와 연동되도록 반영 | [4] 본 과업 수행 시 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전에 발주부서와 협의하여 결정하여야 함 - 자동화에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후운영 및 유지관리에 영향을 주는 사항 - 자동화 스크립트 작성기법과 문서화 작업 | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
23 | ③ 요구사항 검토 | F222 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 사업 중 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전에 발주자와 협의 - 업무시스템에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후 운영과 유지관리에 영향을 주는 사항 | (대응 행 없음) | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
24 | ③ 요구사항 검토 | F223 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 문구의 해석에 대해서는 발주사에 확인이 필요함 | (대응 행 없음) | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
25 | ③ 요구사항 검토 | F224 | ③ 상세내용 차이 | ◦ 감리 시 감리에서의 요구 조건을 최대한 수용해야 함 | (대응 행 없음) | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
26 | ③ 요구사항 검토 | C218 | ③ 세부항목 수 차이 | 7 | 4 | 타 자료 COR-001은 4개 항목이며 문구가 수령 PDF와 다름('자동화 수행', '자동화 스크립트 작성기법' 등) → RFP 초안과 본 RFP 버전 차이로 추정. 수령 PDF 기준 o 항목은 7개
27 | ① 표지·심의결과 | B2 | 값 차이 | Pre-VRB 공통시트 V1.1 [배포용 템플릿] | [기능] Pre-VRB 공통시트 — 한국남부발전 실행형 AI 플랫폼 구축 용역 [서식 V2.0]
28 | ① 표지·심의결과 | C7 | 값 차이 | AI 인프라 및 생성형 AI 구축 사업 | 실행형 AI 플랫폼 구축 용역
29 | ① 표지·심의결과 | E7 | 값 차이 | 신용보증재단중앙회 (발주부서: AI디지털전환부) | 한국남부발전(주) AI전략부 (담당: 김영재 / 070-7713-8642)
30 | ① 표지·심의결과 | C8 | 값 차이 | 공공 SI — 패키지SW 도입 및 커스터마이징 | 공공 SW 구축 용역 (생성형 AI 플랫폼·서비스 고도화, RAG 지식검색 고도화, NPU 기반 음성 AI 구축)
31 | ① 표지·심의결과 | E8 | 값 차이 | 경쟁입찰 / 협상에의한계약 | 일반경쟁 입찰(협상에 의한 계약) — RFP 초안 Ⅰ-1 기재. 공동수급·기업규모 제한 등 세부 조건은 초안에 없음(Ⅳ·Ⅴ장 부재)
32 | ① 표지·심의결과 | C9 | 값 차이 | 617500000 | RFP 초안 미기재(000,000,000원으로 표기) — 본공고 확정 후 반영
33 | ① 표지·심의결과 | E9 | 값 차이 | 계약체결일로부터7개월 | 계약 체결일로부터 6개월 (RFP 초안 Ⅰ-1)
34 | ① 표지·심의결과 | C10 | 값 차이 | 2026-10-00 | RFP 초안 단계 — 본공고 미공고
35 | ① 표지·심의결과 | E10 | 값 차이 | 공고문 미명시 — 확인 필요 | RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
36 | ① 표지·심의결과 | C11 | 값 차이 | 2026-10-00 (0) 00:00 | RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
37 | ① 표지·심의결과 | E11 | 값 차이 | 2026-10-00 (0) 00:00 | RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
38 | ① 표지·심의결과 | C12 | 값 차이 | 협상에의한계약(기술능력평가분야배점한도의 85%이상인 자) | 협상에 의한 계약 — 기술평가 기준·협상적격 점수는 RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
39 | ① 표지·심의결과 | E12 | 값 차이 | 기술 90 : 가격 10 | RFP 초안 미기재 — 본공고 확정 후 반영
40 | ① 표지·심의결과 | C13 | 값 차이 | AX서비스사업부 AX서비스영업팀 김산 이사대우
41 | ① 표지·심의결과 | E13 | 값 차이 |  | PM팀 김진서 부장
42 | ① 표지·심의결과 | E14 | 값 차이 | AI사업부문 사업관리그룹 송승현 부장 / 송인성 부장
43 | ① 표지·심의결과 | C15 | 값 차이 | 중
44 | ① 표지·심의결과 | E15 | 값 차이 | 주사업자 사업 참여나 고객과 사전에 과업에 대한 범위가 조정 되었고, GPU 서버 납기로 개발이 제한됨
45 | ① 표지·심의결과 | B31 | 값 차이 |  | 제품 활용률 (F1+F2+F3)
46 | ① 표지·심의결과 | C31 | 수식/양식 구조 차이 |  | (수식) =TEXT('③-1 비율 산정'!D26,"0.0%")&" (즉시대응 "&TEXT('③-1 비율 산정'!D27,"0.0%")&")" | 양식 V2.0 차이
47 | ① 표지·심의결과 | D31 | 값 차이 |  | 개발 구분 비율 (D1/D2/D3)
48 | ① 표지·심의결과 | E31 | 수식/양식 구조 차이 |  | (수식) =TEXT('③-1 비율 산정'!G33,"0.0%")&" / "&TEXT('③-1 비율 산정'!G34,"0.0%")&" / "&TEXT('③-1 비율 산정'!G35,"0.0%")&" (공수 기준)" | 양식 V2.0 차이
49 | ① 표지·심의결과 | C34 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!T6:T300) | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!Q6:Q268)+SUM('③ 요구사항 검토'!R6:R268)+SUM('③ 요구사항 검토'!T6:T268) | 양식 V2.0 차이
50 | ① 표지·심의결과 | G34 | 값 차이 | 제안 활동 공수 (부문 방침에 따라 산정 여부 결정) | 수행팀(AI사업부문) 구축 공수 — ③시트 Q·R·T열 합계
51 | ① 표지·심의결과 | C36 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!W6:W300) | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!S6:S268) | 양식 V2.0 차이
52 | ① 표지·심의결과 | C37 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!U6:U300) | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!Y6:Y268) | 양식 V2.0 차이
53 | ① 표지·심의결과 | B40 | 값 차이 | [참고] 영업(BD) 사전산정 | [참고] 영업(BD) 사전산정 — 본 건 미적용 (③시트 H열 입력 영역 공란)
54 | ① 표지·심의결과 | C40 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =SUM('③ 요구사항 검토'!H6:H300) |  | 양식 V2.0 차이
55 | ① 표지·심의결과 | D40 | 값 차이 | 확정 대비 증감
56 | ① 표지·심의결과 | E40 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =C38-C40 |  | 양식 V2.0 차이
57 | ① 표지·심의결과 | F40 | 수식/양식 구조 차이 | (수식) =IFERROR(E40/C40,0) |  | 양식 V2.0 차이
58 | ① 표지·심의결과 | G40 | 값 차이 | 영업(BD) 사전산정치는 비교·검증용이며 원가 합계에는 합산하지 않습니다
59 | ⑥ 손익 시나리오 | G7 | 값 차이 | 파워톡 기술지원비 41,800,000원(VAT 포함) ÷ 1.1 — 낙찰자가 정액 지급 | 낙찰자 정액 지급 항목 등 (해당 시 기재)
60 | ⑥ 손익 시나리오 | G14 | 값 차이 | 자체 10.18MM × 3,000,000원 + 외주 12.97MM × 1,000,000원 (연구소 6.5MM은 원격 수행 전제) | 상주 인력 출장비·상주 비용 (상주 범위 확정 후 산정)